思政课部本科教学工作评估评建方案

根据《湖南女子学院迎接本科教学工作合格评估实施方案》（湘女院党政联字[2017]11号]）和《关于做好学校本科教学工作合格评估建档材料收集、整理与归档的通知》、《关于开展学校本科教学工作合格评估自查自建的通知》（湘女院评建字[2017]1、2号）的要求，更好地落实相关任务，我部特制订本评建方案：

**一、评建工作小组**

组长：付红梅

副组长：张录平

组员： 刘小玲、石慧、罗海云、易永平、黄文胜、邓灿辉、李平

**二、进程安排**

 第一阶段（2017年9月——10月初）：全面启动

1、制定本部本科教学工作评估评建方案，落实评建责任与任务

2、召开动员会议，学习传达学校评建工作精神，明确分工和要求。

 第二阶段（2017年10月－11月）：自查自建

1、对照清单梳理问题，吃透评估指标，查找问题与差距，制定解决方案，填写《湖南女子学院本科教学工作评估自查和摸底情况登记表》；（10月30日前）

2、确定1－3项任务重、周期长、需学校专项经费支持的重点评建项目并填写上报申报表。（10月30日前）

3、做好学校本科教学工作合格评估建档材料收集、整理与归档（11月30日前）

（1）学习相关文件，明确规范要求，制定任务分解表（10月20日前）

（2）分头落实各分解任务（11月20日前）

（3）协调汇总材料

（4）补充完善材料

第三阶段（2018年1月－5月）：改进提高

第四阶段（2018年6月－10月）：预评完善

第五阶段（2018年11月－12月）：接受专家评估

第六阶段（2018年11月－12月）：总结整改

**三、任务分解**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 | 主要责任人 | 协助责任人 | 备注 |
| 1.制定评建方案；2.统筹评建各项工作3.汇报评建工作4.牵头组织自查和摸底，填写重点评建项目申报表5.整理材料：办学思路与领导作用； | 付红梅 | 评建组所有成员 |  |
| 1. 协助自查和摸底，填写《自查和摸底情况登记表》
2. 具体督促落实评建各项工作
3. 总结评建工作
4. 整理材料：专业与课程建设
 | 张录平 | 刘小玲、易永平、黄文胜、邓灿辉、李平及其他相关教师 |  |
| 1. 协助评建各项工作
2. 归档汇总和上报所有材料；
3. 整理材料：教师队伍、质量管理
 | 刘小玲 | 各教研室主任、全体教师 |  |
| 整理材料：教学条件与利用建设 、教学质量 | 石慧 | 刘小玲、各教研室主任、相关教师 |  |
| 整理材料：学风建设与学生指导 | 罗海云 | 刘小玲、各教研室主任、相关教师 |  |

 **四、工作要求**

1．高度重视，认识到位

2．服从大局，责任到位

3．把握内涵，管理到位

4．讲求实效，落实到位

5．凝练特色，建设到位

 **五、重点任务**

1.精准定位，突出我校思政课特色

2.在突出实践教学特色的同时，强化女校思政课的育人特色

 思想政治理论课教学部

 2017年10月10日