湘女院党政联字 [2013] 5号

关于认真做好我校迎接学士学位授予单位和授权学科专业评估工作的通知

各部门、各单位：

2014年6月我校首届六个本科专业学生将毕业，需要对符合条件的毕业生授予学士学位。根据《中华人民共和国学位条例》和湖南省人民政府学位委员会学位授予的有关精神和要求，我校将于明年年初迎接学士学位授予单位和授权学科专业评估。学位评估关系到学校本科毕业生的切身利益，更关系到学校的长远发展。经学校研究，决定从2013年2月开始进行学位评估迎评工作。要求各部门、各单位高度重视，密切配合，按照随本通知下发的迎评工作方案、进程安排表和任务分解表，认真落实，按时、高效地完成各项迎评工作，确保评估顺利通过。

附件：1、湖南女子学院迎接学士学位授予单位和授权学科专业评估工作方案

2、湖南女子学院迎接学士学位授予单位和授权学科专业评估工作进程安排表

3、湖南女子学院学士学位授予单位评估指标体系任务分解表

4、湖南女子学院学士学位授权学科专业评估指标体系任务分解表

中共湖南女子学院委员会

湖  南  女  子  学  院

二○一三年三月十三日

主题词：学士学位授予单位    授权学科专业    迎评工作

湖南女子学院教学质量监控与评估中心  2013年3月13日印发

（共印60份）

附件1：

湖南女子学院迎接学士学位授予单位和

授权学科专业评估工作方案

为做好我校学位评估迎评工作，根据有关文件精神和我校实际，特制定本工作方案：

- 迎评指导思想

以党的十八大提出的高等教育注重内涵式发展和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》坚持科学教育质量观的精神为统领，贯彻教育部“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的评估方针，根据《湖南省新增学士学位授予单位整体条件》和《湖南省普通高等学校学士学位授权学科专业评估方案》，按照“明确目标、坚持标准、强化责任、保质完成”的工作思路，积极做好我校学位评估迎评的各项准备工作。

二、迎评工作目标

以学位评估为契机，提升办学水平和人才培养质量，确保我校顺利通过学位评估，获得学士学位授予单位资格，首批六个本科专业（汉语言文学、服装与服饰设计、音乐表演、英语、会计学、旅游管理）全部获得学士学位授予权，为迎接教育部普通高等学校本科教学工作合格评估打好基础，使我校发展上新台阶。

三、迎评组织机构

成立学位评估领导小组，负责全面领导和统筹全校评估工作；领导小组下设办公室及工作小组，负责学校迎评的具体工作；各部门相应成立党政一把手负责的迎评组织机构，具体落实各部门的评估相关工作。

四、迎评工作步骤

根据学位评估有关要求和我校实际情况，我校学位评估迎评工作分以下五个阶段进行：

（一）学习启动阶段（2013年2月—4月）

主要任务：1、研究解读《湖南省新增学士学位授予单位整体

条件》和《湖南省普通高等学校学士学位授权学科专业评估方案》；2、成立湖南女子学院迎接学士学位授予单位和授权学科专业评估领导小组；3、制订学校学位评估迎评工作方案、进程安排表和任务分解表；4、各工作小组及各部门逐项领会指标内涵，制定合理的迎评工作方案；5、召开动员大会，全面启动迎评工作；6、做好校外调研工作，学习考察学位评估工作经验。

（二）自查自建阶段（2013年5月—8月）

主要任务：1、细化评估指标，拟定实施规范与细则，制订数据表格，明确相关要求；2、根据评估指标要求实事求是地进行自查，做到摸清家底、找出差距；3、各工作小组及各部门根据自查情况制定建设达标方案并落实到位；4、整理、汇总评估支撑材料，基本完成材料建档工作；5、整理、完善学校各项管理规章制度文件；6、完成学校和各专业自评报告、简况表等上报材料的撰写、填报工作。

（三）自评整改阶段（2013年9月—10月）

主要任务：1、组织人员对各工作小组及各部门迎评工作情况进行全面检查评估；2、根据学校自评情况制定整改方案并进行全面整改；3、完善评估支撑材料与材料建档工作；4、编印《评估工作手册》及各项管理规章制度文件等材料；5、完善自评报告、简况表，撰写校长报告、特色（优势）项目报告等；6、聘请评估专家与上级领导指导迎评工作。

（四）预评完善阶段（2013年11月—2014年2月）

主要任务：1、落实迎接专家对我校进行预评的各项准备工作；2、完善各项评估支撑材料及建档工作；3、邀请有关专家来校按照评估指标要求进行预评；4、对汇总后的专家意见进行认真梳理，研究整改抓落实，力争将各项迎评工作做得更加周密、细致和完善；5、进一步完善各类评审综合材料，确定各类上报材料送审稿。

（五）专家评估阶段（2014年3月—5月）

主要任务：1、全面检查迎评各项工作准备情况，包括教风、学风、教学秩序、校园环境及教职工、学生迎评准备情况等；2、审定并编印评估上报材料；3、进一步落实专家进校考察、评估前的各项准备工作，完善学校接待省学位委员会评估专家组工作方案；4、向省学位委员会办公室及教育厅相关部门报送评估材料； 5、接受评估专家组来校正式评估；6、根据评估专家组评审意见制定切实可行的整改方案并上报；7、组织各部门认真开展整改工作，落实各项整改内容；8、召开学位评估工作总结与表彰大会。

五、迎评保障措施

（一）经费投入

为保证学位评估工作顺利开展，学校划拨专项经费用于迎评工作，评估办负责统一管理和使用好评估经费。

（二）场地安排

评估办与材料组办公地点安排在办公楼五楼（暂设在教学质量监控与评估中心办公室）；六个本科专业所在系要安排专用场地和电脑，以便开展评估相关工作。

（三）人员配备

为按时保质完成学位评估迎评工作，经学校批准，评估办根据工作需要可在全校范围内抽调熟悉教学与管理、工作认真负责的人员，配合完成迎评工作，相关部门与个人必须服从安排。

（四）责任追究

学校将学位评估工作与校内有关奖惩政策挂钩。凡在限期内整改不达标，影响评估顺利通过的，要追究相关人员的责任。

六、迎评工作要求

（一）高度重视，精心组织

学校各级领导干部和全体师生员工必须充分认识评估工作的目的、意义和作用，切实树立以教学为中心、以提高人才培养质量为根本的思想，以高度的责任感、饱满的热情、主人翁的姿态，统一思想，统一认识，统一目标，树立全局观念，迅速行动起来，认真学习，精心组织，任务落实到位。

（二）加强领导，落实责任

评估工作务求责任落到位，讲求责任制。按照“谁主管、谁负责”的原则，各工作小组及各部门应建立层级负责的工作机制，实行一把手负责制和个人负责制，各司其政，各负其责，全力以赴迎评攻坚。对如期按质完成任务的单位和个人要给予奖励，对贻误工作的当事人要究其责任。

（三）明确分工，团结协作

迎评促建工作是一个涉及全校的系统工程，时间紧，任务重，责任大。各工作小组及各部门既要服从评估工作的大局，服从学校的统一安排，按照学校总体部署，深刻领会评估指标体系的内涵、要求及支撑材料内容，切实落实并细化分解评估工作任务，做到分工明确；又要加强各责任单位与协作单位之间的相互支持，互相配合，避免相互推诿。

（四）狠抓落实，注重实效

评估工作重在以评促建。落实各项指标的“达标”是迎评工作的关键，更是当前教学工作之重点。各工作小组及各部门必须把软、硬件建设工作放在突出位置上，对照评估指标找差距，及早发现薄弱环节，提出建设方案并及时落实。对影响评估工作进展与急需落实的软、硬件建设，要特事特办，学校将在人力、物力、财力、政策上对评建达标工作给予最大的支持。

附件2：

湖南女子学院迎接学士学位授予单位和

授权学科专业评估工作进程安排表

| 完成时间 | 主要工作内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 一、学习启动阶段（2013年2月-4月） |  |  |
| 2013年2月 | 1、研究解读《湖南省新增学士学位授予单位整体条件》和《湖南省普通高等学校学士学位授权学科专业评估方案》 2、拟定湖南女子学院迎接学士学位授予单位和授权学科专业评估工作方案、评估指标体系任务分解表 | 评估办公室 |
| 2013年3月 | 1、学校研究成立迎评领导小组，确定迎评工作方案，印发迎评相关文件 2、召开各部门负责人会议，协调落实评估任务 3、各工作小组、各部门认真领会指标精神，制定迎评工作方案 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 2013年4月 | - 召开全校迎评动员大会，签订责任书，全面启动评估工作 - 进行校外调研，学习考察学位评估工作经验 3、建立评估工作网页，编印评建简报，营造好迎评氛围 4、细化评估指标，拟定实施规范与细则，制定数据表格 5、聘请专家指导迎评工作 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 二、自查自建阶段（2013年5月-8月） |  |  |
| 2013年5月 | 1、根据评估指标要求实事求是地进行自查，做到摸清家底、找出差距 2、根据各部门自查结果和实际情况，拟定学校办学条件对照表，制定办学条件综合建设达标方案 3、落实有关教学经费投入，确保达到评估指标要求 4、收集、整理评估支撑材料 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 2013年6月 | 1、根据自查结果，提出整改意见，制定整改建设方案 2、整理与修订学校各项管理规章制度文件、本科专业人才培养方案与课程标准 3、开展评估材料建档工作 4、根据评估指标要求，完成《评估工作手册》初稿 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 2013年7月 | 1、初步完成学校和各专业自评报告、简况表等上报材料的撰写、填报工作 2、对照办学条件综合建设达标方案，做好教学生活基础设施建设， 做好教学科研仪器设备、实验室、实训室、图书等达标建设 3、完善与汇编学校各项管理规章制度、本科专业人才培养方案与课程标准 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 2013年8月 | 1、完成并提交评估指标体系所需文件制度、综述材料及各种名册，整理、审核评估材料的建档情况 2、继续做好教学生活基础设施建设、教学科研仪器设备达标建设 3、拟定学校自评工作方案 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 三、自评整改阶段（2013年9月-10月） |  |  |
| 2013年9月 | 1、组织学校自评工作，提出自评整改意见和建议 2、各工作小组、各部门根据学校自评反馈意见，制定整改方案并认真整改 3、完善并印发《评估工作手册》，做好全校学生、教职员工迎评宣传、学习工作 4、分别召开教职员工和学生代表座谈会，围绕主要评审指标的 要求，听取师生意见，进一步改进学校工作 5、收集、整理好体现学校教学质量与办学水平的教学、科研成果 等材料，初步确定办学成果展馆及迎评宣传专题片、画册内容 6、完成评估体系一、二级指标综述材料初稿，完成校长报告、学校特色项目报告、专业优势项目报告初稿 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 2013年10月 | 1、审核支撑材料、分析性材料，完善指标综述材料 2、完善学校、各专业《自评报告》及相应的自评依据、校长报告、学校特色项目报告和专业优势项目报告（含PPT制作） 3、筹建学校办学成果展馆 4、组织本科学生综合能力的测试 5、检查、补充所有资料，完成评审材料各分册汇编工作 6、落实专家进校预评前各项准备工作 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 四、预评完善阶段（2013年11月-2014年2月） |  |  |
| 2013年11月 | 1、拟定专家预评工作方案， 2、进一步完善自评报告等综合材料，完成各项支撑材料准备 3、邀请并接受专家来校预评，提出预评整改意见和建议 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 2013年12月 | - 各工作小组、各部门根据学校预评反馈意见，制定整改方案并认真整改 - 上报材料基本定稿 3、根据上报材料定稿内容进行最后整改，对各部门评建工作进行检查、查漏补缺 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 2014年1-2月 | 1、对所有上报的材料再次进行审核修订，完成送审稿 2、整理所有支撑材料，确保无误 3、进一步完善教学生活基础设施建设，美化校园环境 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 五、专家评估阶段（2014年3月- 5月） |  |  |
| 2014年3月 | 1、全面检查迎评各项工作准备情况并确保落实到位 2、举办全校“评建知识竞赛”活动 3、召开迎接评估专家组来校评估协调会，落实相关工作 4、做好迎评期间学生科技文体活动、志愿者服务、迎宾礼仪工作 5、完善所有评估材料，按要求印制好相关材料 6、向省学位办呈报评估申请及评估文件送审稿，做好联络工作 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 2014年4月 | 1、完善学校接待省学位委员会评估专家组工作方案 2、接受评估专家组来校评审 3、组织做好专家组进校评估期间的各项工作，各项工作落实到位 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |
| 2014年5月 | 1、根据评估专家组评审意见制定切实可行的整改方案并上报 2、组织各部门认真开展整改工作，落实各项整改内容 3、召开学位评估工作总结与表彰大会 | 评估办公室 各工作小组 各部门 |

附件3：

湖南女子学院学士学位授予单位评估指标体系任务分解表

| 评估指标 | 指标项目要素 | 支撑材料 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 办学指 导思想 20% | 1．领导班子 2．办学指导 思想 3．学校定位 4．发展规划 与改革 | （1）关于学校办学指导思想的综述材料 | 党办、校办 | 王奕 | 政策研究室 |
|  |  | （2）教育部及省人民政府关于学校升格的批复文件 | 党办、校办 | 王奕 |  |
|  |  | （3）学校主要领导成员情况 | 组织部 | 康琳 |  |
|  |  | （4）学校加强领导班子建设的有关文件 | 组织部 | 康琳 | 党办校办、纪委、宣传统战部 |
|  |  | （5）学校研究教学工作的专题会议记录或纪要 | 党办、校办 | 王奕 | 教务处 |
|  |  | （6）学校领导班子成员述职报告 | 组织部 | 康琳 |  |
|  |  | （7）学校年度工作要点与工作总结材料 | 党办、校办 | 王奕 |  |
|  |  | （8）《湖南女子学院报》及有关媒体的相关报道 | 宣传统战部 | 李瑢 |  |
|  |  | （9）上级领导来校视察的大事记、重要指示及图片数据与资料等 | 党办、校办 | 王奕 | 宣传统战部 |
|  |  | （10）教育部、省教育厅有关转变教育思想观念的文件 | 党办、校办 | 王奕 |  |
|  |  | （11）学校定位以及本科意识具体体现等情况分析 | 党办、校办 | 王奕 | 政策研究室、教务处、科研处 |
|  |  | （12）学校办学思路及形成过程综述；学校有关转变教育思想观念、强化本科意识的材料 | 党办、校办 | 王奕 | 政策研究室、教务处、科研处 |
|  |  | （13）学校为确保教学工作中心地位所采取的措施及有关文件、决定等，为保证教学质量的制度、措施，包括经费投入、政策倾斜等材料 | 党办、校办 | 王奕 | 教务处、人事处、财务处、 教学质量监控与评估中心、 |
|  |  | （14）学校党委会、校长办公会研究教学工作次数、记录、纪要 | 党办、校办 | 王奕 | 教务处 |
|  |  | （15）思想政治工作和精神文明建设经验与成果汇编 | 宣传统战部 | 李瑢 | 党办校办、学生处、组织部、思政部 |
|  |  | （16）学校历年获奖情况材料 | 党办、校办 | 王奕 | 宣传统战部 |
|  |  | （17）学校党代会、教代会有关教育思想观念讨论的记录或纪要资料 | 组织部 | 康琳 | 党办校办 、教务处、工会 |
|  |  | （18）学校教学工作会议有关材料 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （19）学校有关转变教育思想的系列讲座等有关材料 | 党办、校办 | 王奕 | 组织部、宣传统战部、教务处、科研处 |
|  |  | （20）学校“十一五”、“十二五”规划（含学校发展规划、学科专业建设规划、队伍建设规划、校园建设规划） | 政策研究室 | 胡艺华 | 党办校办、教务处、科研处、组织部、人事处、后勤处、基建处 |
|  |  | （21）强化本科意识、加强本科教学的有关材料 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （22）校领导深入各部门调研、座谈、听课等次数、原始记录或纪要等材料 | 党办、校办 | 王奕 | 人事处、教务处、科研处、学生处 |
|  |  | （23）校领导发表的论文、取得的科研成果、承接的研究项目等材料 | 科研处 | 李昱 |  |
|  |  | （24）学校科研工作会议材料 | 科研处 | 李昱 |  |
| 二、 师资 队伍 25% | 1. 师资结构 2. 教学、科 研水平 3. 队伍建设 | （1）关于学校师资队伍的综述材料 | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （2）学校“十一五”、“十二五”师资队伍建设规划 | 人事处 | 周红才 | 各系（部、中心） |
|  |  | （3）分学年全校在编教师名册（序号、系部、姓名、性别、年龄、出生年月、专业、学历、学位、职称、毕业时间、毕业学校） | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （4）分学年分系（部、中心）专任教师名册 | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （5）分学年师资队伍结构一览表（年龄、学历、学位、职称、学缘） | 人事处 | 周红才 | 各系（部、中心） |
|  |  | （6）分学年引进高层次人才一览表 | 人事处 | 周红才 | 各系（部、中心） |
|  |  | （7）学校外聘教师名册 | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （8）学校外籍教师名单 | 国际交流处 | 高勤力 |  |
|  |  | （9）教师资格有关文件资料 | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （10）全校正高职称的证书及文件复印件 | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （11）全校副高职称的证书及文件复印件 | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （12）全校博士毕业证书、学位证书复印件 | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （13）全校硕士毕业证书、学位证书及复印件 | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （14）教学团队建设有关文件资料 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （15）学科带头人及教学、科研骨干名册 | 人事处 | 周红才 | 科研处、教务处、各系（部、中心） |
|  |  | （16）全校高级职称教师近两年来开课情况 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （17）专任教师在职攻读博士学位、硕士学位情况一览表 | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （18）学校2010级本科毕业生毕业论文指导教师名册（系部、学生姓名、论文题目、指导教师姓名、职称等） | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （19）学校师资培养规划 | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （20）学校科研规划、工作条例、奖励办法及相关规章制度汇总 | 科研处 | 李昱 |  |
|  |  | （21）学校承担各项科研课题、科研经费统计 | 科研处 | 李昱 | 财务处 |
|  |  | （22）学校教师发表论文、专著、获奖成果统计 | 科研处 | 李昱 |  |
|  |  | （23）学校教师承担各项教改课题、经费统计 | 教务处 | 王凤华 | 财务处 |
|  |  | （24）学校教师获得各类教学成果奖统计 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （25）人才引进与录用办法、校外兼职教师聘用规定等相关文件资料 | 人事处 | 周红才 | 教务处、各系（部、中心） |
|  |  | （26）学校有关教师进修、访学、培训的政策及实施情况 | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （27）《湖南女子学院学报》在促进我校教学和科研方面的作用及社会影响 | 科研处 | 李昱 | 宣传统战部 |
| 三、 专业设置与课程建设25% 三、 专业设置与课程建设25% | 1. 专业设置 2. 课程结构 与建设 3. 素质教育 内容 1. 专业设置 2. 课程结构与建设 3. 素质教育内容 | （1）关于学校专业设置与课程建设的综述材料 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （2）学校本科专业设置一览表及省教育厅批复文件 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （3）学校“十一五”、“十二五”学科专业建设规划 | 教务处 | 王凤华 | 科研处 |
|  |  | （4）学校重点专业、特色专业、综合试点改革专业管理实施办法 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （5）学校本科专业建设管理办法 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （6）学校省级、校级重点专业、特色专业、综合试点改革专业建设情况 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （7）学校省级、校级重点学科建设情况 | 科研处 | 李昱 | 各系（部、中心） |
|  |  | （8）申请学士学位专业列表及各专业建设情况综述 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （9）学校本科专业人才培养方案 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （10）学校关于修订本科专业人才培养方案的指导性意见 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （11）学校关于加强学科专业建设的文件 | 教务处 | 王凤华 | 科研处 |
|  |  | （12）学校有关本科专业建设及经费投入情况 | 教务处 | 王凤华 | 财务处、各系（部、中心） |
|  |  | （13）学校2010级本科专业主要基础课和专业主干课师资配备情况表 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （14）湖南女子学院教学工作规范 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （15）全校本科专业课程结构分析 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （16）全校本科专业课程标准 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （17）学校各学年执行教学计划和教学大纲的情况分析 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （18）学校重点课程、精品课程建设计划 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （19）学校有关重点课程、精品课程建设的有关规定 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （20）学校校级重点课程、精品课程中期检查、验收材料 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （21）学校实验、实习、实训课程的教学计划和开设情况的有关资料 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （22）学校有关课程建设及经费投入情况 | 教务处 | 王凤华 | 财务处、各系（部、中心） |
|  |  | （23）学校全校性选修课程指南 | 教务处 | 王凤华 | 系（部、中心） |
|  |  | （24）学校开设选修课名称、授课教师、学生人数及授课效果等情况 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （25）学校国家规划教材和省规划教材建设计划 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （26）学校教材建设文件 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （27）学校教材选用评价制度 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （28）学校有关对理工科学生进行人文素质教育以及对文科学生进行科学素质教育的目标、计划、措施和效果 | 教务处 | 王凤华 | 学生处、团委、各系（部、中心） |
|  |  | （29）学校多媒体教学技术使用情况统计（含系部、课程名称、使用多媒体技术的情况） | 教务处 | 王凤华 | 网络与教育技术中心、各系（部、中心） |
|  |  | （30）实训室详细情况表（包括名称、数量、面积、仪器设备、消防设施的管理等） | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （31）实训室的各项规章制度汇总、使用情况原始记录汇总 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （32）实训室符合省组织的实验室评估标准的综述材料 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （33）全校语音室建设、使用与管理情况汇总 | 教务处 | 王凤华 | 外语系 |
|  |  | （34）全校计算机型号、数量、使用与管理情况汇总 | 教务处 | 王凤华 | 网络与教育技术中心 |
|  |  | （35）学校获各项教学成果奖统计 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （36）本科各专业人才培养方案中实践教学的总体安排、所占比例统计及实践教学体系一览表 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （37）学校实习基地一览表 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （38）与我校签署实习基地协议的单位名单 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （39）学生社会调查情况、资料汇总 | 团委 | 张红文 | 各系（部、中心） |
|  |  | （40）大学生职业技能鉴定情况 | 继续教育学院 | 李钰清 | 教务处、各系（部、中心） |
|  |  | （41）省、市优秀大学社团证书与复印件 | 团委 | 张红文 | 学生处、各系（部、中心） |
|  |  | （42）学生社会实践活动相关材料 | 团委 | 张红文 | 学生处、各系（部、中心） |
| 四、 办学 条件 10% | 1.教学、科 研设施 2. 图书资料 | （1）关于学校办学条件的综述材料 | 国有资产管理处 | 陈建湘 | 教务处、基建处、后勤处、图书馆等 |
|  |  | （2）校舍分布图、各教学楼平面图、各类活动场地平面图 | 基建处 | 吴向阳 | 教务处、国有资产管理处、后勤处 |
|  |  | （3）分学年生均占地面积、生均建筑面积、生均教学行政用房面积一览表 | 基建处 | 吴向阳 | 教务处、国有资产管理处、后勤处 |
|  |  | （4）学校占地土地证复印件、校舍建筑房产证复印件 | 基建处 | 吴向阳 |  |
|  |  | （5）学校教学行政用房、学生宿舍食堂等分布及统计表 | 后勤处 | 王伟荣 | 国有资产管理处、基建处、学生处 |
|  |  | （6）学校运动场馆面积统计（分年度统计） | 基建处 | 吴向阳 | 教务处、后勤处、体育课教学部 |
|  |  | （7）学校800元以上教学科研仪器设备（分年度统计） | 国有资产管理处 | 陈建湘 | 教务处、科研处、网络与教育技术中心 |
|  |  | （8）学校教学科研仪器总值、生均值明细表 | 国有资产管理处 | 陈建湘 | 教务处、科研处、网络与教育技术中心 |
|  |  | （9）学校教学科研仪器设备的使用情况统计 | 国有资产管理处 | 陈建湘 | 教务处、科研处、网络与教育技术中心 |
|  |  | （10）分学年新增教学科研仪器设备值及所占比例 | 国有资产管理处 | 陈建湘 | 教务处、科研处、网络与教育技术中心 |
|  |  | （11）校园网建设与使用情况 | 网络与教育 技术中心 | 刘少华 | 宣传统战部 |
|  |  | （12）学校2010级本科生教育见习、实习开支情况及分析 | 教务处 | 王凤华 | 财务处、各系（部、中心） |
|  |  | （13）学校学费收入用于四项教学经费的比例、基本情况及分析 | 财务处 | 昌晓英 | 教务处 |
|  |  | （14）图书馆概况、图书馆平面图及各系部资料室面积统计，生均图书馆面积 | 图书馆 | 胡学群 | 后勤处、基建处、各系（部、中心） |
|  |  | （15）图书馆、资料室管理规章制度汇编；图书馆人员名册 | 图书馆 | 胡学群 |  |
|  |  | （16）学校图书资料分年度情况：纸质图书册数、电子图书册数 | 图书馆 | 胡学群 |  |
|  |  | （17）图书馆及资料室生均图书册数、生均年进书量、学生每学年平均借阅册数一览表 | 图书馆 | 胡学群 |  |
|  |  | （18）分学年图书馆购进文献分类册数统计及其费用和占全校教育事业费的比例、校年生均图书经费数及新增图书册等材料汇总 | 图书馆 | 胡学群 | 财务处 |
| 五、 管理 工作 10% | 1. 管理机构与队伍 2. 管理制度 3. 校风、教风和学风 | （1）关于学校管理工作的综述材料 | 党办、校办 | 王 奕 | 教务处、学生处、后勤处、保卫处等 |
|  |  | （2）教学管理机构一览表，教学管理岗位职责、聘任教学管理人员有关材料 | 人事处 | 周红才 | 教务处、各系（部、中心） |
|  |  | （3）学校教学管理队伍人员名册（序号、部门、姓名、性别、年龄、出生年月、职务、专业、学历、学位、职称、毕业时间、毕业学校） | 人事处 | 周红才 |  |
|  |  | （4）学校教学管理制度、文件汇编（含各种教学规范文件） | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （5）学校教学质量监控队伍及有关制度 | 教学质量监控与评估中心 | 谢再莲 |  |
|  |  | （6）学校学生工作管理队伍及有关制度 | 学生处 | 成荷萍 | 团委 |
|  |  | （7）学校后勤管理队伍及有关制度 | 后勤处 | 王伟荣 |  |
|  |  | （8）学校保卫管理队伍及有关制度 | 保卫处 | 龙荣华 |  |
|  |  | （9）学校各项工程、仪器设备采购以及中层干部的审计情况 | 纪检监察处 | 刘娟 | 审计处 |
|  |  | （10）学校各项规章制度的执行情况分析 | 党办、校办 | 王奕 | 教务处、学生处、后勤处、保卫处等 |
|  |  | （11）各主要教学环节（课堂教学、实验教学、实习、社会实践、课程设计、考试、毕业论文或设计等）的质量标准及执行情况 | 教务处 | 王凤华 | 教学质量监控与评估中心 各系（部、中心） |
|  |  | （12）学校倡导优良教风的措施，教师行为规范和道德规范等 | 教务处 | 王凤华 | 工会 |
|  |  | （13）学校教书育人、管理育人、服务育人等方面被报道的材料 | 宣传统战部 | 李瑢 | 教务处、人事处、学生处、后勤处、工会 |
|  |  | （14）学校学风建设的有关规章制度 | 学生处 | 成荷萍 | 团委 |
|  |  | （15）校园文化建设规划 | 学生处 | 成荷萍 | 团委、宣传统战部 |
|  |  | （16）学校教师从严执教、严谨治学、教书育人的典型事迹 | 宣传统战部 | 李瑢 | 教务处、人事处 |
|  |  | （17）全国、全省“三好”学生的典型事迹 | 宣传统战部 | 李瑢 | 学生处、团委 |
| 六、 办学规模、效益与教育质量 10% | 1. 办学规模 2. 培养质量 | （1）关于学校办学规模、效益与教育质量的综述材料 | 党办、校办 | 王 奕 | 教务处、招生就业处、科研处、学生处、团委 |
|  |  | （2）学校2010-2013年本科招生计划 | 招生就业处 | 冯祥斌 |  |
|  |  | （3）学校各专业人才培养方案及其执行情况 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （4）学校2013年本科专业设置一览表 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （5）学校2010—2013级各专业全日制本科生名册汇编 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （6）学校办学质量与效益分析 | 党办、校办 | 王 奕 | 教务处、招生就业处 |
|  |  | （7）学校2010-2013年每学期试卷、成绩单汇总 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （8）学校开展学生评教、教师评教、教师评学活动资料汇总及综述材料 | 教学质量监控与评估中心 | 谢再莲 | 教务处、学生处、各系（部、中心） |
|  |  | （9）省级精品课程、校级精品课程一览表；精品课程建设情况综述 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （10）学校毕业论文（设计）的指导讲座、选题指南 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （11）分专业论文选题一览表，选题的性质、难度、质量及与培养目标的符合度等综合分析 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （12）毕业论文（设计）工作的具体组织安排材料汇总（开题报告、初稿、中期检查记录、考勤记录、答辩记录、成绩评定标准和要求、总结材料等） | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （13）优秀毕业论文（设计）一览表 | 教务处 | 王凤华 | 各系（部、中心） |
|  |  | （14）学校本科学生体育成绩合格率、健康标准合格率 | 体育课教学部 | 樊伟 | 各系（部、中心） |
|  |  | （15）学校各类运动会获奖情况 | 体育课教学部 | 樊伟 | 各系（部、中心） |
|  |  | （16）学校省级、市级、校级三好学生一览表及相关材料 | 学生处 | 成荷萍 | 团委、各系（部、中心） |
|  |  | （17）学校学生参加各类比赛获奖证书及复印件 | 学生处 | 成荷萍 | 团委、各系（部、中心） |
|  |  | （18）学校本科生社会实践获奖清单以及相关材料 | 团委 | 张红文 | 学生处、各系（部、中心） |
|  |  | （19）2010—2013级学生发表论文、获得专利情况统计 | 科研处 | 李昱 | 学生处、团委、各系（部、中心） |
|  |  | （20）2014届毕业生大学英语四、六级通过情况及分析汇总 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （21）2014届毕业生计算机等级考试通过情况汇总 | 教务处 | 王凤华 |  |
|  |  | （22）学校关于加强思政课教学文件及总结，学校组织开展学生思想教育、文化素质教育、艺术教育等活动及相关材料汇总 | 教务处 | 王凤华 | 思想政治理论课教学部、学生处、团委、各系（部、中心） |
|  |  | （23）开展学生勤工助学活动的情况及典型事迹总结材料汇总 | 学生处 | 成荷萍 | 各系（部、中心） |
|  |  | （24）学生志愿者服务社区、服务社会、帮助弱势群体等情况汇总 | 团委 | 张红文 | 学生处、各系（部、中心） |
|  |  | （25）开展学生的心理健康教育活动情况综述及汇总 | 学生处 | 成荷萍 | 各系（部、中心） |
|  |  | （26）青年志愿者活动总结汇总 | 团委 | 张红文 | 各系（部、中心） |
|  |  | （27）分学年学校举办科技文化艺术节活动情况及活动总结汇总 | 团委 | 张红文 | 学生处、各系（部、中心） |
|  |  | （28）学校本科生入党积极分子培训情况及本科生发展党员情况 | 组织部 | 康琳 | 各系（部、中心） |
|  |  | （29）历届毕业生的优秀典型事迹 | 宣传统战部 | 李瑢 | 学生处、团委、招生就业处、各系（部、中心） |

- 附件4：

湖南女子学院学士学位授权学科专业评估

指标体系任务分解表

| 一级指标 | 二级指标 | 评估等级标准 | 支撑材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 定 位 与 规 划 | 1.1 专业定位与规划 | 1.专业办学思想明确，专业定位合理，基本符合国家和湖南经济建设与社会发展的需要； 2.有具体的专业建设规划（计划）和分期建设目标，计划能落实，建设经费有保障，并逐年提高，有阶段性建设成果。 | 1.湖南女子学院历史沿革 |
|  |  |  | 2. 专业申报及批复文件 |
|  |  |  | 3. 专业定位与近五年专业发展规划 |
|  |  |  | 4. 落实专业规划的措施及执行情况 |
|  |  |  | 5. 专业建设经费及投入落实材料 |
|  |  |  | 6. 教务处年度工作计划及总结 |
|  | 1.2 培养方案 | 1.人才培养目标基本符合学校定位； 2.培养方案（计划）基本反映培养目标的要求，培养规格符合本专业内涵。 | 1.专业人才培养方案 |
|  |  |  | 2.2012年教育部颁发的本专业介绍 |
|  |  |  | 3.专业人才培养方案的有关依据材料 |
|  |  |  | 4.专业人才培养方案落实情况 |
| 2 师 资 队 伍 与 学 科 水 平 | 2.1 整体结构 | 1.师资队伍整体结构基本合理，有本学科专业带头人，教师数量基本满足教学需要； 2.专任教师中具有硕士以上学位的比例≥30%，青年教师（≤35岁）中具有硕士以上学位≥50%。 | 1.本专业教师名册 |
|  |  |  | 2.学科带头人情况说明 |
|  |  |  | 3. 本专业师资结构（学缘、学历、年龄、职称）统计表及分析 |
|  |  |  | 4.教师数量基本满足教学需要说明 |
|  |  |  | 5.正高、副高职称的证书复印件 |
|  |  |  | 6. 硕士、博士学位证书复印件 |
|  |  |  | 7. 具有高级职称教师近两年来开课情况 |
|  | 2.2 主讲教师 | 1.符合岗位资格的教师≥75%； 2.专业必修课均由讲师以上职称教师主讲； 3.教授、副教授每学年均为本科生授课。 | 1.本专业符合主讲岗位资格教师名册 |
|  |  |  | 2.专业必修课教学任务表 |
|  |  |  | 3.教授、副教授教学任务表 |
|  |  |  | 4.分学期总课表 |
|  | 2.3 师资培养与教学水平 | 1.有符合专业建设规划的师资培养计划，效果较为明显； 2.有鼓励青年教师提高教学质量和业务水平的政策与措施，大部分青年教师教学效果符合要求。 3.教师能为人师表，教书育人，教学过程比较规范，基本能保证教学质量。 | 1.学校师资培养规划 |
|  |  |  | 2.系师资培养计划 |
|  |  |  | 3.系青年教师培养计划 |
|  |  |  | 4.考核教师教学水平的方案及实施办法 |
|  |  |  | 5.教学成果与获奖情况 |
|  |  |  | 6.教书育人典型事迹 |
|  | 2.4 学科水平 | 1.承担了一定的科研项目，工作有成效； 2.有院级（含）以上科研成果； 3.教师参加科研（或教学研究）比例≥60%。 4.人年均以第一作者公开发表科研（教学研究）论文不少于0.5篇，其中发表于本学科知名刊物论文数人年均不少于0.3篇。 | 1.科研论文汇总表 |
|  |  |  | 2.科研成果获奖情况 |
|  |  |  | 3.各年度课题申报材料及批复 |
|  |  |  | 4.鼓励科研工作的有关措施 |
|  |  |  | 5.教师参加科研人数的比例统计 |
|  |  |  | 6.学术讲座一览表 |
|  |  |  | 7.学术梯队 |
| 3 教 学 改 革 与 研 究 | 3.1 教学研究 与成果 | 1.有从专业实际出发的教学改革思路和教改研究项目，有鼓励教学改革与研究的政策和措施； 2.有院级（含）以上教学成果奖。 | 1.学校鼓励教改的政策性文件 |
|  |  |  | 2.系（部）鼓励教学改革与研究的政策和措施 |
|  |  |  | 3.本专业教学改革和教学研究计划及总结 |
|  |  |  | 4. 教学改革、教学研究立项项目及论文统计 |
|  |  |  | 5. 教研教改成果获奖统计及各种获奖证书复印件 |
|  | 3.2 教学内容 与课程体系 | 1.注重教学内容的改革与更新，课程改革与建设有计划，执行情况良好； 2.能开出本专业全部课程（除公共课外），课程教学大纲完整、合理，课程设置中选修课比例≥20%。 | 1.专业教学内容改革与课程体系建设计 |
|  |  |  | 2.课程建设情况统计表 |
|  |  |  | 3.各学期（年）课表 |
|  |  |  | 4.本专业全部课程教学任务书、教师授课一览表 |
|  |  |  | 5.系（部）鼓励教学改革与研究的政策和措施 |
|  |  |  | 6.课程教学大纲（课程标准）、考试大纲 |
|  |  |  | 7.课程教学计划 |
|  |  |  | 8.选修课课程列表 |
|  | 3.3 教学方法 与手段 | 1.能进行教学方法和手段的改革，有成效； 2.大部分教师能使用现代化教学手段，专业必修课应用多媒体授课的课时不低于15%； 3.35%的专业基础课程实行了考教分离，建立了试题库或试卷库。 | 1.教学方法与教学手段改革方案与实施情况总结 |
|  |  |  | 2.多媒体教学课时比例统计及上课登记材料 |
|  |  |  | 3.专业基础课程实行考教分离、建立了试题库或试卷库 |
|  |  |  | 4.教师多媒体课件制作及教学方法与手段改革的有关材料 |
|  | 3.4 实践教学 | 1.实践教学内容、体系设计基本符合培养目标要求，实践教学方案完备，有利于学生实践能力和创新能力的培养； 2.能按照实践教学方案实施实践教学。 | 1.专业实践教学方案 |
|  |  |  | 2.教学方案的主要依据材料 |
|  |  |  | 3.实践教学任务表 |
|  |  |  | 4.实习实训计划和总结 |
|  |  |  | 5.学生创新能力、实践能力考查获奖证书复印件 |
|  |  |  | 6.学生课外活动计划 |
| 4 教 学 条 件 与 教 学 管 理 | 4.1 实验室建设 | 1.实验教学队伍结构基本合理，符合教学要求； 2.专业实验室设施以及台套数符合教学要求； 3.按教学大纲要求，实验开出率≥90%； 4.专业基础课、专业课中有综合性.设计性实验的课程占有实验的课程总数的比例≥50%。 | 1.实验室建设规划 |
|  |  |  | 2.实验人员名册及人员构成分析 |
|  |  |  | 3.专业实验室情况简介 |
|  |  |  | 4.已开出实验项目列表 |
|  |  |  | 5.综合性、设计性实验的名称 |
|  |  |  | 6.实验课程综合统计表 |
|  | 4.2 实习基地建设 | 1.校内实习基地完善，至少有1个稳定的校外实习教学基地，基本能满足其教学的要求； 2.实习时间有保证，效果较好。 | 1.学校有关实习的基本文件 |
|  |  |  | 2.学校实习基地建设规划 |
|  |  |  | 3.系（部）实习实施方案 |
|  |  |  | 4.系（部）校内外实习基地一览表及相关材料 |
|  |  |  | 5.实习效果（含10－13级实习鉴定表） |
|  | 4.3 教材与图书资料 | 1.有符合培养目标要求的教材建设计划和教材选用及评价制度，并认真执行； 2.选用了符合教学大纲要求的高质量的精品教材，且其中近三年出版的教材比例≥40%； 3.专业图书文献资料基本满足教学要求，图书资料经费有保障且逐年提高。 | 1.学校、系（部）教材建设与管理的制度 |
|  |  |  | 2.教材征订计划 |
|  |  |  | 3.本专业教材使用一览表 |
|  |  |  | 4.专业图书资料经费投入情况 |
|  |  |  | 5. 本专业使用教材样书封面复印件 |
|  |  |  | 6.近年来学生实习报告汇总 |
|  | 4.4 教学管理 | 1.教学管理队伍及教学管理机构健全； 2.建立了教师教学质量评价.新任教师试讲、学生学习质量评价.教学信息反馈等教学管理制度，执行情况较好。 3.专业教学档案齐全，整理比较规范，方便查阅。 | 1.系（部）教学管理机构简介 |
|  |  |  | 2.系（部）教学管理人员名册 |
|  |  |  | 3.系（部）教学管理制度 |
|  |  |  | 4.教学管理执行情况 |
|  |  |  | 5.系（部）教学档案归类及说明 |
|  |  |  | 6.系（部）教学档案建设与管理制度 |
| 5 教 学 质 量 | 5.1 基本理论与基本技能 | 1.学生的实际知识、能力与素质结构基本符合培养目标的要求； 2.学生基本理论与基本技能实际水平合格； 3.部分学生有研究实践成果和校级以上竞赛奖励。 | 1.加强学生基础理论与基本技能培养的措施 |
|  |  |  | 2.本专业毕业生学习成绩综合统计及分析 |
|  |  |  | 3.本专业学生在计算机、英语、实践等基本知识技能方面的获奖情况 |
|  |  |  | 4.学生课程考试试卷 |
|  |  |  | 5.各门课程考试的试卷分析 |
|  | 5.2 毕业设计 （论文） | 1.毕业设计、论文的选题（医学临床实习内容及要求）结合实际，符合培养目标和教学要求； 2.毕业设计、论文、临床实习等质量合格； 3.毕业设计、论文、临床实习指导教师均为讲师以上职称，每位教师指导学生数≤8人。 | 1.毕业论文（设计）的要求、制度、办法 |
|  |  |  | 2.毕业论文（设计）工作组织管理机构 |
|  |  |  | 3.毕业论文（设计）的安排实施情况 |
|  |  |  | 4. 优秀毕业论文（设计）一览表 |
|  | 5.3 思想道德与身心素质 | 1.学生思想道德和文化素质比较好，心理健康； 2.学生能参加各种课外科技、文化及社会实践活动； 3.大学生体质健康标准合格率≥95%。 | 1.有关加强学生思想道德、文化素质修养等方面的文件、制度和措施 |
|  |  |  | 2.本专业学生党员、入党积极分子名册及统计分析 |
|  |  |  | 3.本专业学生参加各种课外科技、文化及社会实践活动统计分析 |
|  |  |  | 4.本专业学生体质健康达标情况及合格率统计 |
|  |  |  | 5.有关学生思想道德、文化素质等方面的典型事迹材料 |
|  |  |  | 6.三好学生、优秀班级、优秀班干、优秀团干、优秀团员等统计 |
|  |  |  | 7.各种体育活动纪录，学生锻炼、体育竞赛获奖情况等 |
|  | 5.4 生源与社会需求 | 1.生源较好； 2.毕业生流向与社会需求基本吻合，就业趋势比较好 | 1.专业招生类别（招生计划数、录取数、报到数、生源地等） |
|  |  |  | 2.专业生录取标准及人数本专业 |
|  |  |  | 3.学校促进就业工作的制度与措施 |
|  |  |  | 4.学校或系部专业学生就业计划 |
|  |  |  | 5.专业毕业生人数 |
|  |  |  | 6. 专业毕业生初步就业情况分析 |