附件1：

湖南女子学院2019届毕业生离校工作安排表

| 责任部门 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 各二级学院 | 毕业生返校、毕业教育、毕业晚会、毕业生家长座谈会、毕业生档案、校友登记等 | 7月1日前毕业生档案以学院为单位移交招生就业处 |
| 教务处 | 1.毕业生成绩、教材等结算 | 各二级学院配合 |
|  | 2.毕业证书、学位证书发放 | 各二级学院配合 |
| 财务处 | - 学费、书籍费、助学金等各种经费结算 | 学杂费交清后以学院为单位到财务处盖章 |
| 招生 就业处 | 1.毕业生问卷调查 | 5月31日前各二级学院配合 |
|  | 2.毕业生就业协议书、就业证明 | 6月18日前以学院为单位上交 |
|  | 3.毕业生报到证办理 | 6月18日前以学院为单位领取 |
|  | 4.组织离校前专场招聘会 | 5月31日前各二级学院配合 |
| 图书馆 | 退还图书、注销借阅权限 | 各二级学院配合 |
| 组织部 | 1.毕业生党员离校前“四个一”教育活动：召开1次座谈会、过1次专题组织生活，上1堂“不忘初心 牢记使命”党课，重温1次入党誓词。 | 各基层党组织负责 |
|  | 2. 党员组织关系接转工作 | 各二级学院配合 |
| 后勤处 | 1.计划生育证办理（需户口在校的） | 6月20日前 各二级学院配合 |
|  | 2.饮用水、热水退费 |  |
|  | 3.毕业生寝室财产清查 |  |
| 保卫处 | 1.毕业生户口迁移办理，安全维稳 | 各二级学院配合 |
|  | 2.行李托运 | 6月20日前 |
| 宣传统战部 | 宣传报道、宣传横幅、营造氛围 | 6月17-21日 |
| 学生处 | 1.毕业生教育和离校工作计划及协调会 | 5月30日前 |
|  | 2.毕业班辅导员会议（与招就处联合） | 6月7日前 |
|  | 3.毕业典礼、学位授予仪式组织 | 6月20日-6月21日 各二级学院、各相关部门配合 |
|  | 4.毕业生寝室安全卫生管理 | 各二级学院配合 |
| 网络与信息化管理中心 | 一卡通注销 | 毕业生离校后一个月自动注销，卡内余额退还到系统登记的银行卡内。 |
| 各部门 | 毕业生离校手续办理 | 各相关部门办理 |
| 备 注 | 1.各二级学院结合本院实际制定毕业生离校工作实施计划，确保毕业离校各项工作落实到位；各部门尽量简化优化毕业生离校手续，或者提前办理相关手续。 2.6月20日-6月21日各部门安排专职工作人员负责办理毕业生离校手续。 |  |