教务处[2020]1号

关于编写课程大纲的通知

各有关教学单位：

经研究，学校决定启动新一轮课程大纲编写工作，现将有关事项通知如下。

一、依据与模板

根据2019级以及2020级人才培养方案（将于2020年5月底之前完成2020级人才培养方案制定，另行通知安排），按照《湖南女子学院课程大纲管理办法（试行）》（见附件1）有关规定，参照相应课程大纲类型模板（见附件2）与实例（见附件3），结合课程实际情况编写。

二、分阶段编写

课程大纲编写分两阶段进行。

第一阶段完成通识教育课必修课课程大纲编写与师范专业的专业基础课、专业必修课课程大纲编写及教育实习大纲编写（选修课放第二阶段完成）。

第二阶段完成其他专业的专业基础课、专业必修课课程大纲编写以及所有实际开设的选修课课程大纲编写。（另行通知）

三、进度安排

（一）2020年1月13日之前，学院组织学习，合理安排任务。

（二）2020年4月24日之前，完成初稿，学院组织论证审核（学院通知教务处派人参加论证审核）。

（三）2020年5月15日之前，学院完成第一轮修改。学校派专家组分赴相关学院组织验收。

（四）2020年6月22日之前，学院完成第二轮修改。

（五）2020年7月3日之前，学校再次验收。

（六）2020年8月29日，学校统一印制。

四、注意事项

（一）提高站位，高度重视。课程大纲是课程教学的核心要件之一，是师范专业认证的重要检查内容。教学单位和广大教师要提高站位，切实重视，确保课程大纲编写科学规范，符合要求。

（二）合理分配，责任到人。课程大纲编写工作涉及面广，各相关教学单位要专题研究，合理分配，原则上每位老师编写课程大纲不超过4门。学院扎实做好指导、论证审核、检查督促，并有相应痕迹留存。

（三）本轮课程大纲编写按照新的教学工作量管理办法计算工作量。

（四）模板以及案例请慎重使用，不要外传。

（五）未尽事宜，及时与教务处沟通，协商解决。

附件:1.湖南女子学院课程大纲管理办法（试行）

2.相应课程大纲类型模板

3.课程大纲实例

湖南女子学院教务处

2020年1月3日