**湖南女子学院教学质量监测与评估中心**

湘女院教评字〔2024〕4号

**关于印发《湖南女子学院2024年普通高校新设专业办学合格评估和新增学士学位授权学科专业评估重点工作安排表》的通知**

各部门、各单位：

为推动学校2024年普通高校新设专业办学合格评估和新增学士学位授权学科专业评估（以下简称新专业评估）工作落地落实，特制定了重点工作安排表，现予以印发。请各部门各单位认真组织学习研究，明确目标任务、具体举措、工作要求、工作进度、责任人，着力推动落实各项重点任务。请各相关单位于3月26日前将《湖南女子学院新专业评估相关单位责任人一览表》（附件2）交教学质量监测与评估中心（办公室：办公楼514，邮箱：64450518@qq.com）。

附件1：《湖南女子学院2024年新专业评估重点工作安排表》

附件2：《湖南女子学院2024年新专业评估相关单位责任人一览表》

教学质量监测与评估中心

2024年3月22日

**附件1：**

**湖南女子学院2024年新专业评估重点工作安排表**

| **时间** | **序号** | **重点工作任务** | **牵头部门** | **协作部门** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1-2月** | 1 | 填写《申请学士学位授权学科、专业简况表》和《新设专业办学水平评估汇总表》 | 文学与传播学院、社会发展学院 |  |
| 2 | 请专家对网络与新媒体、老年学专业《简况表》进行诊断性评审和修改指导 | 评估中心 |  |
| **3月** | 1 | 根据专家意见修改完善《申请学士学位授权学科、专业简况表》 | 文学与传播学院、社会发展学院 | 教务处、人事处、评估中心等相关部门 |
| 2 | 对照《湖南省普通高校新设专业办学合格评估和新增学士学位授权学科专业评估指标体系》撰写专业《自评报告》初稿工作，查找问题与短板，形成问题清单，提出解决与改进建议 | 文学与传播学院、社会发展学院 |  |
| 3 | 召开新专业评估工作推进会 | 评估中心 | 各相关职能部门、两个新设专业学院 |
| **4月** | 1 | 组织专家评审专业《自评报告》并进行指导 | 评估中心 |  |
| 2 | 根据专家意见修改完善专业《自评报告》 | 文学与传播学院、社会发展学院 |  |
| 3 | 修订完善2020版专业人才培养和课程教学大纲，制定新设专业2024版人才培养方案及课程教学大纲 | 文学与传播学院、社会发展学院 | 教务处、相关公共课所在学院 |
| 4 | 按要求配齐专业师资队伍，优化队伍结构，副高及以上职称教师≥30%，具有硕士学位、博士学位的比例≥60%，在编的专业主讲教师中符合岗位资格的教师≥90%，有一定数量的具备专业（行业）职业资格和职业经历的教师任教。 | 人事处 | 文学与传播学院、社会发展学院 |
| 5 | 强化师资培养，提升教师教学能力和学科水平，专业教师参加科研或教研的比例≥80%，有一定学生参与科研。 | 文学与传播学院、社会发展学院 | 人事处、教务处、科研处 |
| 6 | 落实网络与新媒体、老年学专业校内实践实训场所的基本建设，保证实验室设施以及设备台套数基本满足教学需要，健全实验室安全责任体系，完善运行机制； | 文学与传播学院、社会发展学院 | 教务处、资产管理处、后勤基建处等相关职能部门 |
| 7 | 完善实习实训平台、基地建设，统筹保证实习实训经费满足教学需要（不低于学校平均水平）。 | 文学与传播学院、社会发展学院 | 教务处、财务处 |
| 8 | 整合学校信息资源，图书资料及数字资源基本满足专业人才培养需要，强化信息化技术的教学应用，积极开发和利用精品在线开放课程等网络教学优质资源。 | 文学与传播学院、社会发展学院 | 图书馆、教务处 |
| 9 | 建立和完善符合专业特点的教学管理制度和多元参与的教学质量监控与评价体系，按人才培养方案开出本专业全部课程，实验开出率达到教学大纲要求的90%，与企事业单位紧密合作开展专业实习与实训，保障教学运行有序，教学效果较好 | 文学与传播学院、社会发展学院 | 教务处、评估中心 |
| 10 | 修订完善对学生开展立德树人教育，为学生提供思想政治指导、学业指导、职业生涯指导、就业创业指导、生活和心理健康指导等方面的制度 | 学生处、团委、招生就业处 | 创新创业学院、两个新设专业学院 |
| 11 | 全面收集整理专业建设、教师教学科研成果和学生发展成效，提供相关数据支撑，确保把保底线数据达标，尽量挖掘和呈现有特色的突出办学成效 | 文学与传播学院、社会发展学院 | 教务处、科研处、学生工作部等相关职能部门 |
| **5月** | 1 | 做好专业各类教学材料的整理与归档工作，准备专家可能进校核查的相关材料 | 文学与传播学院、社会发展学院 | 评估中心及其它相关部门 |
| 2 | 完成《申请学士学位授权学科、专业简况表》和《自评报告》定稿并按要求提交教育厅。 | 文学与传播学院、社会发展学院 | 评估中心 |
| 3 | 做好专家可能进校考查的工作预案 | 评估中心 | 文学与传播学院、社会发展学院 |

**附件2：**

**湖南女子学院2024年新专业评估相关单位责任人一览表**

| **部门名称** | **分管负责人** | **联系方式** | **责任人** | **联系方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 党政办 |  |  |  |  |
| 宣传统战部 |  |  |  |  |
| 纪委办 |  |  |  |  |
| 学生工作部 |  |  |  |  |
| 人事处 |  |  |  |  |
| 教务处 |  |  |  |  |
| 科研处 |  |  |  |  |
| 财务处 |  |  |  |  |
| 招生就业处 |  |  |  |  |
| 资产管理处 |  |  |  |  |
| 后勤基建处 |  |  |  |  |
| 团委 |  |  |  |  |
| 教学质量监测与  评估中心 |  |  |  |  |
| 图书馆 |  |  |  |  |
| 网络与信息化  管理中心 |  |  |  |  |
| 创新创业教育  指导中心 |  |  |  |  |
| 文学与传播学院 |  |  |  |  |
| 社会发展学院 |  |  |  |  |
| 网络与新媒体专业 |  |  |  |  |
| 老年学专业 |  |  |  |  |