附件3：

中共湖南女子学院委员会深入开展党的群众路线教育实践活动日程安排表

| 活动环节 | 时间 | 活动内容 |  | 参加人员 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动准备 （2月中下旬至3月上旬） | 2月16日 — 3月10日 | 成立机构 | 研究成立教育实践活动领导小组、办公室和工作机构 | 校级党员领导干部 | 党委办公室 |
|  |  | 研究方案 | 研究制定教育实践活动实施方案，报省委督导组和省委教育实践活动办公室审阅 | 校领导小组成员 | 校领导小组办公室综合组 |
|  |  | 制定日程安排表 | 制定教育实践活动日程安排表 |  | 校领导小组办公室综合组 |
|  |  | 起草动员报告、领导讲话稿 | 起草校党委书记动员报告、领导讲话稿报省委督导组和省委教育实践活动办公室审阅 |  | 校领导小组办公室文秘组 |
|  |  | 发放材料制定工作方案 | 发放学习材料，制定学校教育实践活动工作方案和二级党组织主要工作流程 |  | 校领导小组办公室综合组与宣传组 |
|  |  | 工作培训 | 对各二级党组织书记、活动办全体工作人员进行工作方法、工作流程等方面的培训 | 各二级党组织书记、活动办全体工作人员 | 组织部 |
|  |  | 制定其它方案 | 制定教育实践活动学习、宣传工作方案；各二级党组织制定本单位教育实践活动方案，起草动员讲话稿 |  | 校领导小组办公室宣传组 各二级党组织 |

| 活动环节 | 活动 方式 | 时间 | 活动内容 |  | 参加人员 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一环节 学习教育 听取意见 （2月下旬 — 4月中旬） | 动员 部署 民主评议 | 3月7日 | 校级 | 全校动员大会（地点：办公楼三楼会议室） 1.校党委书记作动员讲话，校长主持会 议，督导组组长讲话。 2.动员大会后，根据省委督导组工作安排，对校领导班子及校级党员领导干部进行民主评议。 | 省督导组全体成员；学校领导班子成员，中层党员干部，党支部书记，正高职称人员，副高职称人员代表。 | 校领导小组办公室综合组 |
|  |  | 3月中下旬 | 各二级党组织 | 各二级党组织上报本单位教育实践活动领导小组成员名单、实施方案和联络员名单，召开本单位动员会，进行工作部署，组织开展本单位民主评议，会后进行个别谈话 | 联系校领导 校督导组成员 二级党组织成员，参加各系动员会人员 | 各二级党组织 校领导小组办公室督导组 |
|  | 个别谈话 | 动员大会后 |  | 省委督导组与校级领导干部、中层正职、教授代表及其他教职工代表进行个别谈话 | 省委督导组与学校党委商定 | 省委督导组 |
|  | 学习 教育 | 2月26日 — 4月15日 | 组织学习 | 采取中心组学习、组织辅导报告会、自学等形式，组织党员进行学习 | 全体党员 | 校领导小组办公室宣传组 各二级党组织 |
|  |  |  | 学习讨论 | 学校两级理论学习中心组集中学习活动 | 学校两级理论学习中心组成员 | 校领导小组办公室宣传组 各二级党组织 |
|  |  |  |  | 开展“做群众贴心人”专题讨论和“入党为什么，为党干什么”大讨论 | 全体党员 | 学校党委、二级党组织、党支部 |
|  |  |  | 专题辅导 | 组织专题辅导报告 | 参加动员会人员 | 校领导小组办公室宣传组 |
| 活动环节 | 活动 方式 | 时间 | 活动内容 |  | 参加人员 | 负责单位 |
| 第一环节 学习教育 听取意见 （2月下旬 — 4月中旬） | 听取意见 | 2月26日 — 3月26日 | 校级 | 校领导带头开展访谈活动，与分管部门、联系点、民主党派代表及教授代表等进行谈心谈话。通过调研走访、座谈、个别访谈、设置意见箱等多种形式，广泛征求和听取师生的意见和建议 | 校级党员领导干部 | 校领导小组办公室综合组、督导组、文秘组 |
|  |  |  | 各二级党组织 | 参照学校做法，在本单位或服务对象中广泛征求意见和建议并报学校督导组 | 各二级党组织 | 各二级党组织 校领导小组办公室督导组 |
|  | 梳理意见 工作评估 | 3月27日 — 4月10日 | 校级 | 各途径收集的意见原汁原味进行梳理汇总，报省委督导组； |  | 校领导小组办公室文秘组 |
|  |  |  |  | 学校对第一环节各项工作进行认真自查，形成自查报告，报省委督导组审查后报省委教育实践活动办公室 | 校级党员领导干部 | 校领导小组办公室文秘组、综合组 |
|  |  | 4月15日前 | 各二级党组织 | 各途径收集的意见原汁原味进行梳理汇总，报校活动办公室 |  | 校领导小组办公室督导组 |
|  |  |  |  | 各二级党组织对第一环节各项工作进行认真自查，形成自查报告，校督导组形成二级党组织自查报告报校活动办公室 |  | 各二级党组织 校领导小组办公室督导组 |
| 第二环节 查摆问题 开展批评 （4月中旬 — 6月上旬） | 对照 检查 | 4月10日 — 4月26日 | 集体通报和 个人谈话 | 省委督导组根据有关材料，结合征求到的意见，向学校党委主要负责同志反馈情况，向领导班子成员反馈针对其个人征求到的意见，并对反映问题较多的班子成员进行谈话提醒 | 校级党员领导干部 | 校领导小组办公室综合组配合省委督导组 |
|  |  |  |  | 学校督导组参照省委督导组做法，向二级党组织领导班子及成员反馈征求到的意见。 | 各二级党组织 | 校领导小组办公室督导组 |
| 活动环节 | 活动 方式 | 时间 | 活动内容 |  | 参加人员 | 负责单位 |
| 第二环节 查摆问题 开展批评 （4月中旬 — 6月上旬） | 对照 检查 | 4月10日 — 5月5日 | 撰写对照检查材料 | 校、系二级领导班子及成员，机关处（室、部中心）正、副职党员干部撰写对照检查材料 | 要求撰写的党员领导干部 | 校领导小组办公室综合组、督导组 各二级党组织 |
|  |  | 5月5日 — 5月15日 | 审阅对照检查材料 | 1.校党委书记和二级党组织书记逐一审阅班子成员对照检查材料 2.校领导班子和班子成员对照检查材料经党委书记审核后，报省委督导组和省委教育实践活动办公室审核 3.系二级领导班子及成员，机关处（室、部中心）正、副职党员干部的对照检查材料经学校督导组审阅后报联系校领导审定 | 校院两级班子成员 | 校领导小组办公室 校领导小组办公室督导组 |
|  | 召开 专题 民主 生活 会 | 4月下旬至5月15日 | 开展交心谈心 | 民主生活会前，各级党组织书记与班子成员之间、班子成员相互之间、班子成员与分管或联系单位负责同志之间、各处室（部、中心）正、副职之间等深入谈心交心 | 校院两级班子成员 | 校领导小组办公室 |
|  |  | 5月1日前 | 制定方案 | 制定校领导班子专题民主生活会方案报督导组审阅后报省委教育实践活动办 | 校级党员领导干部 | 校领导小组办公室综合组 |
|  |  | 5月15日 — 6月3日 | 召开会议 | 1.学校和二级党组织领导班子围绕为民务实清廉和解决作风方面的问题，组织召开专题民主生活会 2.校级党员领导干部和学校督导组成员出席联系点的民主生活会 | 校级党员领导干部 各二级党组织领导班子成员 | 校领导小组办公室督导组、文秘组 各二级党组织 |
| 活动环节 | 活动 方式 | 时间 | 活动内容 |  | 参加人员 | 负责单位 |
| 第二环节 查摆问题 开展批评 （4月中旬 — 6月上旬） | 召开 专题 民主 生活 会 | 民主生活会后15天内 | 修改报告 | 领导班子及成员对照民主生活会上查摆出来的问题和相互批评中提出的意见，进一步修改完善对照检查材料后报省委督导组和和省委教育实践活动办公室审核 | 校级党员领导干部 | 校领导小组办公室文秘组、综合组，各二级党组织 |
|  |  | 民主生活会后10天内 | 通报情况 | 1.撰写民主生活会通报材料，报省委督导组审阅 2.校党委书记主持召开通报会，通报民主生活会情况 | 督导组与学校党委商定 | 校领导小组办公室综合组、文秘组 |
|  |  | 民主生活会后15天内 | 形成专项报告 | 撰写形成民主生活会情况专项报告，连同民主生活会会议记录，经省委督导组审阅后报省委教育实践活动办公室 |  | 校领导小组办公室综合组、文秘组 |
|  |  |  |  | 各二级党组织撰写民主生活会情况专项报告，交校督导组审阅，报校活动办 |  | 各二级党组织、校督导组 |
|  | 召开 党支 部专 题组 织生 活会 | 5月15日 — 6月3日 | 各基层党支部 | 1.各基层党支部采取“一会四评”（即召开党支部组织生活会，开展个人自评、党员互评、支部讲评、领导点评）的方式召开专题组织生活会 2.党员领导干部以普通党员的身份参加所在党支部的组织生活会 | 各基层党支部，分管校领导或联系点校领导 | 各基层党支部 |
| 第三环节 整改落实 建章立制 （6月上旬 — 7月上旬） | 制定 整改 方案 | 6月3日 — 6月8日 | 制定方案 | 1.校党委书记和二级党组织书记主持撰写学校和二级党组织领导班子整改方案 2.二级党组织领导班子的整改方案须在本单位公示，公示前须经学校督导组和联系校领导审定，并报送校领导小组办公室 3.各处室（部、中心）处级党员干部制定个人整改措施 | 校领导班子 二级党组织领导班子 全校处级以上干部 | 校领导小组办公室文秘组、督导组、综合组 各二级党组织 |
| 活动环节 | 活动 方式 | 时间 |  | 活动内容 | 参加人员 | 负责单位 |
| 第三环节 整改落实 建章立制 （6月上旬 — 7月上旬） | 制定 整改 方案 | 6月8日 — 6月13日 | 审阅方案 | 1.校党委书记逐一审阅班子成员个人的整改措施 2.省委督查组审查校领导班子整改方案和领导干部个人整改措施后报省委教育实践活动办公室审核 3.在一定范围内公开整改方案 |  | 校领导小组办公室综合组、宣传组 |
|  | 集中 整改 | 6月13日 — 7月5日 | 专项治理 | 学校和各二级单位领导班子成员按照责任分工，逐项落实整改任务和要求，认真开展突出问题的专项治理工作 | 校领导班子成员 各二级党组织领导班子成员 | 校领导小组办公室 各二级党组织 校领导小组办公室督导组 |
|  |  |  | 正风 肃纪 | 加强领导班子作风建设，严格教育管理干部。加强基层党组织建设和党员教育管理。坚决查处发生在师生身边的不正之风和腐败问题 | 全体党员 |  |
|  | 制度 建设 | 5月上旬 — 7月上旬 |  | 全面梳理学校与贯彻党的群众路线有关的制度，建立健全贯彻落实群众路线的长效机制 |  | 校领导小组办公室 |
|  | 评估 验收 | 7月7日 — 7月15日 |  | 学校对整改落实、建章立制情况进行自查，形成自查评估报告，报督导组审查 |  | 校领导小组办公室文秘组 |
| 活动总结 （9月） | 总结会 | 9月 |  | 学校撰写总结报告，报省委督导组和省委教育实际活动办公室 召开教育实践活动总结大会，对领导班子和党员领导干部开展活动情况，重点是解决问题、改进作风的情况进行民主评议 |  | 校领导小组办公室文秘组、综合组、督导组 各二级党组织 |
|  | 总结 报告 |  |  | 各二级党组织认真做好总结工作，适时召开总结大会，总结报告报送校领导小组办公室 |  | 校领导小组办公室督导组、文秘组 各二级党组织 |