湖南女子学院二级党组织

党的群众路线教育实践活动

主要工作流程

（2014年3月，供工作参考，

如中央和省委有新精神，再按新精神作调整）

前期准备工作

时间安排：2014年2月下旬至3月上旬

1．集中学习培训。组织学习中央和省委有关精神，明确开展教育实践活动工作思路和方法步骤。

2．制定活动实施方案、成立工作机构。研究制定各党总支开展教育实践活动的实施方案，组建教育实践活动领导机构，确定具体联络人员名单，经校督导组会同所联系点校领导审查同意后，报学校教育实践活动办公室。

3．动员会及活动沟通。商定各党总支教育实践活动动员会议召开时间，报学校教育实践活动办公室。党总支书记动员会上的讲话稿报校督导组审阅。

一、学习教育、听取意见环节

时间安排：2014年3月中旬—4月中旬

1．召开动员会。3月7日学校召开动员大会。3月中下旬，各党总支开完动员会。会议由各系党总支书记作动员讲话，系主任主持会议；校督导组全体成员参加，联系点校领导参加基层党总支的动员大会并讲话。

参加会议人员范围一般为：

①系党总支班子成员、系党政领导干部；

②系全体教师党员、学生党员代表。

③教师代表；

2．民主评议。对系党总支领导班子和党员领导干部进行民主评议。民主评议表会前下发，大会前收回。评议表由学校督导组负责统计汇总。评议结果由校督导组报校教育实践活动办并反馈给系党总支。机关党总支、直属党支部分别组织对所属党组织处级党员干部进行民主评议，时间由学校教育实践活动办通知安排。

3．个别谈话。动员大会后，联系点校领导、校督导组进行个别谈话征求意见。

要求：①系党政领导干部、教授代表由联系本单位的校领导谈；

②系党政干事、教务干事、辅导员代表、教师代表由校督导组组长、副组长谈；

③学生代表由校督导组成员谈。

机关党总支、直属党支部的处级党员干部由分管校领导负责谈话。

校督导组还要征求分管校领导对所联系的基层班子与所分管处级党员干部的意见。

4．学习教育。学习内容：中发〔2013〕4号和湘发〔2013〕5号文件明确，三个读本、二本文件汇编；要求：原原本本。全校各基层党支部开展“入党为什么、为党干什么”大讨论。组织集中学习一般不少于2次。

5．听取征求群众意见建议，并进行梳理汇总。各基层党组织、各处级党员干部通过多种形式多种途径，征求和听取群众意见，注意听取工作对象和服务对象的意见。对征求到的意见和建议进行原汁原味地梳理，报学校督导组。督导组对各基层党政主要负责人的谈话要点和反映党总支班子及党员领导干部作风方面的突出问题进行整理。对民主评议意见、分管领导意见、个别谈话、听取的意见以及通过其他方式收集到的意见，按“四风”进行梳理汇总。填写上报相应的统计表格。

6．第一环节自查评估工作。各基层党总支开展第一环节“回头看”，进行自查，形成自查报告，报校督导组审查。校督导组采取查阅资料、个别访谈等方式对各基层党总支第一环节进行分析评估，形成评估报告。各基层党总支自查报告和督导组评估报告经督导组组长签字后，报学校教育实践活动办。

7．汇总上报情况。第一环节结束时，各基层党总支要进行相关总结，督导组要向学校教育实践活动办公室报第一环节的工作情况，内容主要包括：

①学习教育、听取意见环节简要情况报告；

②民主评议情况；

③原汁原味分类梳理的基层领导班子和班子成员、处级干部“四风”方面的意见，以及其他方面的意见建议；

④对学校、基层党组织解决“四风”问题的有关意见建议。

二、查摆问题、开展批评环节

时间安排：2014年4月下旬至6月上旬

1．对征求意见情况进行民主评议。对基层领导班子及成员、处级党员干部征求到的意见进行分类整理，填入征求意见民主评议表，民主评议分为满意、基本满意、不满意三个等次。民主评议表经校教育实践活动办公室主任、副主任审核把关后，由参加动员会的人员进行评议。评议结果由督导组负责统计汇总。对民主评议满意率偏低的，要进一步征求群众意见。

2．开展谈心谈话。民主生活会前，基层领导班子开展谈心谈话，党总支书记与总支委员谈、与党员师生谈，班子成员之间相互谈心。处级党员干部开展谈话谈心，正副职之间谈、与相关处级领导谈、与部门成员谈。班子成员、党员校领导与分管处室及联系点负责人进行谈心谈话。校领导与联系点主要负责同志谈心谈话。

3．写、改、审对照检查材料。处级党员干部按照规定要求，自己动手撰写个人对照检查材料。党总支书记要亲自主持起草基层领导班子对照检查材料，并审阅班子成员的对照检查材料。基层领导班子、处级党员干部（含党总支书记、机关处室等部门）的对照检查材料经报学校督导组初审，修改完善后交校分管领导或联系点领导审核审核签字后，报学校教育实践活动办公室，教育实践活动办公室协同校督导组提出修改意见建议。

根据征求的意见进一步修改对照检查材料。

对照检查材料没有通过的，不能召开专题民主生活会。

4．专题民主生活会和组织生活会。

召开专题民主生活会。民主生活会期间，无特殊情况，党员领导干部不要安排出差。校活动办部分成员和督导组全体成员全程参加指导。校领导指导参加所联系点的专题民主生活会，并对民主生活会情况进行点评。

党支部专题组织生活会。各基层党支部要采取“一会四评”的方式，认真组织本单位党员召开专题组织生活会，认真开展民主评议党员工作，针对存在问题提出改进措施和办法。各直属党支部、各机关党支部召开专题组织生活会，处级党员干部和支部书记要开展批评与自我批评，听取意见与建议。基层党总支班子成员至少要参加一个党支部的专题组织生活会。校领导班子成员要以普通党员的身份参加所在党支部专题组织生活会，同时，按照分工指导有关基层党组织开好组织生活会，并进行点评。

进一步完善对照检查材料：专题民主生活会后，基层领导班子、处级党员干部根据查摆出来的问题和相互批评中提出的意见，进一步修改完善对照检查材料。督导组对所督导的基层领导班子、处级党员干部修改完善后的对照检查材料进一步审查，审查后的对照检查材料，由各基层党组织加盖党总支公章，报学校教育实践活动办。

党支部专题组织生活会后，机关处室等部门处级党员干部进一步对照检查材料，经分管校领导、校督导组进一步审核，组织部门盖章后，报学校教育实践活动办。

专题民主生活会会议记录报学校教育实践活动办，基层党支部专题组织生活会会议记录报各党总支。

评价反馈专题民主生活会。民主生活会后，督导组按照好、较好、一般、较差四个档次对所督导系总支专题民主生活会进行综合评价。综合评价意见由到会指导的校领导、党委组织部、纪委有关负责同志会签，报学校教育实践活动办，并及时向基层党组织进行反馈。

上报民主生活会专项报告。专题民主生活会通报结束后，各基层党组织形成民主生活会情况专项报告，加盖基层党总支公章，经校督导组审阅后，在专题民主生活会会后15天内，报学校教育实践活动办。

三、整改落实、建章立制环节

时间安排：2014年6月中旬至7月中下旬

1．研究制定、审查中层领导班子整改方案和处级干部个人整改措施。基层领导班子及成员根据有关要求，制定完善班子整改方案和个人整改措施。党总支书记要亲自主持撰写基层领导班子整改方案，并审阅本单位处级党员个人的整改措施。基层领导班子整改方案和处级党员干部个人整改措施，校督导组审查把关。基层领导班子整改方案、处级党员干部个人整改措施经交校督导组初审，提出修改意见后，进行修改。基层党总支书记和督导组组长签字后，报联系点校领导审查通过后，交学校教育实践活动办。

机关处（室、部、中心）的主要负责人要制定本部门的整改方案，处级党员干部（正副职）要制定个人整改措施。交督导组审查把关，修改完善后，督导组组长和组织部长签字，报分管校领导审查通过后，交学校教育实践活动办。

2．通报、公布领导班子整改方案。基层领导班子整改方案通报会的具体时间、参会人员等事项由督导组与基层党总支书记商定。基层党总支书记通报基层领导班子整改方案，由系主任主持。

基层领导班子与机关处室的整改方案在本校宣传媒体公布。

3．抓好专项治理。活动一开始，基层党组织要对照省委确定的34项专项整治任务，结合本校实际确定专项整治任务，制定和完善专项整治方案，把专项整治工作贯穿于活动各环节全过程。

4．建立健全相关制度。活动一开始，基层党组织及机关处室要建立健全贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关规定以及省委九项规定的制度措施，并根据省委确定的42项制度建设任务，结合本校实际确定制度建设重点，列出制度建设清单，把建章立制工作贯穿于活动始终，并强化制度执行，推进改进作风和密切联系群众常态化长效化。

5．提出正风肃纪意见建议。学校党委组织部与校纪委在深入了解基层领导班子和处级党员干部查摆问题进行整改的基础上，在充分听取分管领导意见后，按照干部管理权限，向校党委提出进一步加强基层领导班子建设和严格教育管理干部的意见建议。对软、懒、散的领导班子，提出进行整顿的意见建议；对存在一般性作风问题的干部，立足于教育提高，提出促其整改的意见建议；对群众意见大，不认真查摆问题，没有明显改的干部，提出进行组织调整的意见建议；对在活动中发现重大违纪违法问题，及时上报纪检监察部门或有关部门严肃查处。

6．开展评估验收。结合第三环节“回头看”，对开展教育实践活动情况特别是整改落实、建章立制工作情况进行评估验收。各基层单位结合本校实际对整改落实、建章立制情况进行自查，形成自查评估报告，经分管领导签字后报党委书记审核，交学校教育实践活动办公室评估验收。评估不合格的不能召开总结会，要继续进行整改。

四、总结工作

时间安排：2014年7月中下旬

1．总结大会。基层党总支书记与校督导组根据学校开展教育实践活动整体安排，商量确定教育实践活动总结会召开时间，报学校教育实践活动办。基层党组织的总结报告和党总支书记的总结讲话，督导组要审阅并提出意见建议。总结会由党总支书记对活动情况进行总结讲话，系主任主持。联系点校领导讲话，对所督导的基层组织教育实践活动进行评价，对加强作风建设、巩固教育实践活动成果提出要求。总结大会后，对基层领导班子和党员领导干部开展教育实践活动情况进行民主评议。总结会参加人员范围参照动员会掌握，其他需要列入范围的，由校督导组同所督导基层党组织商定。

2．上报活动总结。活动结束时，各基层党组织对本单位的教育实践活动工作进行总结，对进一步加强基层领导班子和领导干部作风建设提出意见建议，报学校教育实践活动办。活动过程中形成的有关材料及时报学校教育实践活动办转校纪委、校党委组织部、校宣传部。

注：除组织好本单位教育实践活动外，要按要求部署参加好学校教育实践活动全过程活动。

附件：1．《XX单位领导班子作风建设情况民主评议表（样表）》

2．《XX单位党员领导干部作风建设情况民主评议表（样表）》

中共湖南女子学院委员会

群众路线教育实践活动领导小组办公室

2014年3月9日

| 附件1（动员大会用） XX单位领导班子作风建设情况民主评议表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 形式主义 方面存在的 突出问题 |  |  |  |  |
| 官僚主义 方面存在的 突出问题 |  |  |  |  |
| 享乐主义 方面存在的 突出问题 |  |  |  |  |
| 奢靡之风 方面存在的 突出问题 |  |  |  |  |
| 对搞好教育 实践活动的 意见和建议 |  |  |  |  |

注：填写总体评价时，请在相应选项下面的空格内划“√”。如填写内容较多，可写在背面，也可另附纸张填写。

| 附件2（动员大会用） XX单位党员领导干部作风建设情况民主评议表 姓名： 职务： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 形式主义 方面存在的 突出问题 |  |  |  |  |
| 官僚主义 方面存在的 突出问题 |  |  |  |  |
| 享乐主义 方面存在的 突出问题 |  |  |  |  |
| 奢靡之风 方面存在的 突出问题 |  |  |  |  |
| 其他需要 反映的情况 和问题 |  |  |  |  |
| 注：填写总体评价时，请在相应选项下面的空格内划“√”。如填写内容较多，可写在背面，也可另附纸张填写。 |  |  |  |  |