湖南女子学院开展党的群众路线

教育实践活动整改方案

我校深入开展党的群众路线教育实践活动以来，通过发放征求意见表、民主测评表、召开座谈会、设立意见箱、电子邮箱、与群众个别谈心等方式，听取了广大师生对领导班子和领导干部作风建设的意见建议。省委派驻高校第二督导组根据民主评议情况、个别谈话情况和学校收集的意见，共汇总梳理出对领导班子的意见建议973条，其中“四风”方面的意见建议306条；对领导班子成员“四风”方面的意见建议416条。经学校党委反复梳理与多次聚焦，主要存在24个方面42个问题。

按照“立行立改、边学边改、限期整改”的要求，秉着标本兼治、着眼长远，统筹兼顾、重点突破，责任落实、注重实效的原则，针对学校存在24个方面42个问题进行专项整治，24项整改任务如下：

| 序号 | 整改任务 | 责任人 | 责任部门 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健全“三重一大”制度,健全领导干部目标责任制考核办法，提高领导班子执行力。 | 易银珍 罗婷 雷庆礼 | 党委组织部 党办校办 纪委监察处 | 2014年5月—6月 |
| 2 | 完善中层干部目标责任制考核办法，规范评先评优考核机制 。 | 吴洛夫 | 组织部 | 2014年7月—10月 |
| 3 | 健全中层干部培养、选拔、任用、教育与管理工作。 | 吴洛夫 | 组织部 | 2014年6月—7月 |
| 4 | 加强对干部的监督力度。 | 雷庆礼 | 纪委监察处 组织部 | 2014年5月-6月 |
| 5 | 规范“人才引进”办法；完善绩效考核和职称评审制度。建立公正、规范、透明的评价机制。 ①规范“人才引进”办法。 ②完善绩效考核办法，规范职称评审制度。 | 黄立宏 | 人事处 | 2014年5月-12月 |
| 6 | 规范“三公”经费的管理，坚持勤俭办学。 ①严格防治公款送礼行为。 ②规范公务接待标准。 | 雷庆礼 周松涛 | 纪委监察处 党办校办 财务处 | 2014年5月 |
|  | ③规范科研行为，加强科研经费管理。 | 雷庆礼 周松涛 陈赤平 | 纪委监察处 财务处 科研处 | 2014年4月底 |
| 7 | 按规定清理调整办公用房，规范公务用车。 | 易银珍 罗婷 陈赤平 | 党办校办 后勤处 | 2014年4月底 |
| 8 | 完善资产管理办法；规范大宗物资采购与工程建设的招投标源头治理办法。 | 雷庆礼 贺江平 | 纪委监察处 资产管理处 审计处 | 2014年5月-6月 |
| 9 | 抓紧做好校园规划，加快对学生宿舍与实训楼的建设。 | 李军波 | 基建处 | 2014年5月-12月 |
| 10 | 完善教代会提案征集办法，提高教代会提案办理质量，调整教代会代表的结构，充分发挥民主管理的作用。 | 莫文斌 | 工会 | 2014年6月-7月 |
| 11 | 整治“门难进、脸难看、事难办” 和“慵懒散”问题。 | 雷庆礼 黄立宏 吴洛夫 | 纪委监察处 人事处 组织部 | 2014年5月-6月 |
| 12 | 整治“文山会海”、“活动泛滥”问题。 ①整治“文山会海” 问题。 （1）完善落实《湖南女子学院进一步改进文风会风的实施办法》，完善会议、行文制度增强领导责任。 | 易银珍 罗婷 | 党办校办 | 2014年5月 |
|  | （2）加快无纸化办公，节约办公资源，整治“文山会海”。 | 蒋璟萍 | 网络与教育 技术中心 党办校办 | 2014年5月-7月 |
|  | ②规范学校各类大型活动的开展，审核活动方案，确保活动实效。 | 各分管领导 | 党办校办 | 2014年5月 |
| 13 | 畅通师生沟通渠道，完善领导接待日制度。 | 易银珍罗婷 | 党办校办 纪委监察处 组织部 | 2014年5月中旬 |
| 14 | 理顺系部党政关系，健全党政联席会议制度。完善基层党组织建设，加强对基层党支部书记的培养培训。 | 吴洛夫 | 组织部 | 2014年5月—10月 |
| 15 | 加大青年教师培养、培训力度，为青年教师岗位建功立业搭建平台。 | 黄立宏 周美林 陈赤平 吴洛夫 | 人事处 教务处 科研处 学生工作部（处） 校团委 宣传统战部 | 2014年5月-12月 |
| 16 | 创造条件解决教职工的合理诉求。 ①尽力处理好教工宿舍3、4栋和1、2栋宿舍产权遗留问题。 | 易银珍 罗婷 陈赤平 周松涛 | 后勤处 财务处 | 2014年4月—6月 |
|  | ②清理、规范校内住房管理。 | 易银珍 罗婷 陈赤平 | 后勤处 | 2014年5月—9月下旬 |
|  | ③改善教研室工作环境 | 贺江平 陈赤平 | 资产管理处 后勤处 | 2014年5月中旬 |
|  | ④尽力帮助解决教职工子弟入学问题 | 莫文斌 | 工会 | 2014年5月—6月 |
| 17 | 加大教学仪器设备的投入与管理力度，加快实验实训室建设，改善办学条件。 | 周松涛 黄立宏 | 财务处 教务处 | 2014年5月-2016年 |
| 18 | 规范校内交通秩序、加快地下车库建设，规范地下车库的管理问题。 | 周松涛 李军波 陈赤平 | 保卫处 基建处 后勤处 | 2014年5月-7月 |
| 19 | 提高学生工作管理水平，提升服务质量。 ①加强对学生宿舍管理工作。 ②加强作风建设，改进工作人员服务态度。 ③加强辅导员管理工作。 | 周美林 | 学生工作部（处） | 2014年5月—7月 |
|  | ④改善学生的住宿条件。 | 周美林 李军波 贺江平 陈赤平 | 学生工作部（处） 基建处 后勤处 国资处 审计处 网络与教育 技术中心 财务处等 | 2014年6月 —2015年 |
| 20 | 规范食堂管理制度，提高饭菜质量，提高管理服务质量。 | 陈赤平 | 后勤处 | 2014年4月—7月 |
| 21 | 规范水电管理，建设节约型校园。 | 陈赤平 | 后勤处 | 2014年5中旬 —6月中旬 |
| 22 | 加大图书资源的投入和使用力度，提高管理与服务质量。 | 贺江平 | 图书馆 | 2014年5月-12月 |
| 23 | 加强对多媒体设备管理、维护、维修及网络管理。 | 蒋璟萍 | 网络与教育 技术中心 | 2014年5月—12月 |
| 24 | 加强对毕业生就业指导和研考公考、创新创业和毕业就业工作。 | 贺江平 黄立宏 | 招生就业处 教务处 | 2014年5月—12月 |