母婴照护微专业校内招生宣传方案

一、宣传主题

“学母婴照护技能，拓职业新路径 —— 母婴照护微专业，赋能大学生未来”

二、宣传目标

1.让在校大学生清晰了解微专业核心信息（课程、师资、证书）；

2.吸引相关专业及有需求的学生报名；

3.提升微专业校园知名度与认可度。

三、宣传对象

大三、大四学生，重点覆盖学前教育、社工、家政学、女性学，及有母婴行业就业/创业、家庭照护需求的学生。

四、宣传时间

1.预热阶段：2025年9月8日-9月14日（开学第一周，学生刚返校，通过轻量宣传建立认知，避开初期选课、报到忙碌期）；

2.集中宣传阶段：2025年9月15日-9月21日（开学第二周，学生适应校园生活后，集中发力推报名，契合多数学生规划课余学习的时间）；

3.持续跟进阶段：2025年9月22日-9月30日（报名截止前一周，针对意向未报名学生定向沟通，解决顾虑，冲刺报名）。

五、核心宣传内容

优势亮点：12学分分2学期学，“理论 + 实操”（80 学时实践），学完可考育婴员/催乳师/产后修复师证；专业团队授课，适配月子中心、社区保健等多场景就业。

课程关键：秋学期学母婴护理、孕期保健、新生儿护理；春学期学产后康复、母婴营养、母婴心理，不冲突主修课。

前景福利：行业人才缺口大，毕业可就业（护理师、健康顾问）或创业；结业需修满12学分+考核合格。

六、宣传方式

海报：9月8日起贴在教学楼、图书馆、宿舍楼下，突出优势、报名时间。

宣讲会：9月15日-9月21日（集中宣传期内）在教学楼办2-3场，主讲人（专业负责人）讲详情、发手册（含课表、报名方式），现场答疑；

咨询点：9月15日-9月30日（每周一至周五 11:30-13:30、17:00-18:30）在食堂、宿舍区设点，值班人员一对一咨询、收意向信息。

七、报名流程

时间：2025年9月15日-9月30日（与集中宣传期同步开启，延长报名窗口）；

方式：教务系统 “微专业报名”板块填信息；

后续：9月25日前公示第一批审核通过名单，9月30 日后公示第二批→10 月8 日前完成缴费注册。

八、后续服务

建微信交流群，解答学习疑问；

推实习岗位，协助就业；

指导证书报考、备考。

九、宣传预算（约1.0万元）

资料制作（手册、海报）：4000元；

宣讲会 （场地、设备、嘉宾）、志愿者补贴：6000 元；