美术与设计学院

本科教育教学审核评估整改实施方案

为全面落实《湖南女子学院本科教育教学审核评估整改方案》精神，切实解决评估专家组反馈的问题，结合学院“十五五”发展目标与“申硕攻坚”核心任务，特制定本整改实施方案，全面推进以评促建、以评促改、以评促强，全面提升本科教育教学质量。

一、 指导思想与整改原则

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，聚焦立德树人根本任务，主动对接湖南“三高四新”美好蓝图和文化创意产业发展需求。以评估整改为契机，以“问题导向、目标导向、成果导向”为原则，按照“学校统筹、学院主责、全员参与、闭环管理”原则，深化OBE理念，强化“四新”建设，优化资源配置，补齐短板弱项，构建高水平应用型设计人才培养体系，为学校“申硕攻坚”和高质量发展提供有力支撑。

（二）整改原则

问题导向、清单管理：逐条对照学校整改清单，建立学院问题清单、任务清单、责任清单。

责任到人、闭环推进：每项任务明确责任人、责任分工、时间节点、验收标准。

重点突破、全面提升：围绕专业建设、课程质量、实践育人、质量文化等重点突破。

常态长效、融合推进：把整改融入日常教学、科研、管理，不搞 “两张皮”。

二、 组织领导与责任分工

（一）组织领导

学院成立本科教育教学审核评估整改工作领导小组，全面领导、部署、协调和督查整改工作。

组长：学院党委书记、院长

副组长：教学副院长、学科副院长、党委副书记

成员：各系主任、综合办主任、教务办主任、学科办主任、学工办主任

领导小组办公室：设在学院教务办，教务办主任兼任办公室主任，负责具体协调、推进、材料汇总与日常督办。

（二）责任分工

学院党委书记、院长：对整改工作负总责。统筹全院整改工作，协调校内外资源，督查整改进度与质量，确保整改方向与学校、学院战略目标一致。重点牵头“思政工作与党务工作队伍建设”、“本科地位巩固”、“质量文化建设”等涉及全局性、引领性问题的整改。

教学副院长：是整改工作直接责任人。具体负责人才培养方案修订、专业与课程建设、实践教学改革、课堂教学质量提升、教学资源建设、质量保障体系完善等教学核心环节的整改落实。主抓“OBE理念落实”、“四新专业建设”、“实践教学支撑”、“课堂教学有效度”等问题。

学科副院长：负责整改工作中与学科建设、科研反哺教学、师资队伍优化相关的任务落实。重点牵头“师资队伍建设”、“教师教学科研能力提升”、“高端人才引育”、“产学研协同”等问题的整改，为“申硕”提供学科与师资支撑。

党委副书记：负责学生发展、学风建设、学业支持服务、第二课堂育人等方面的整改落实。重点牵头“学生课外学习投入”、“学生社团管理”、“成长增值评价”等问题的整改。

各系主任、各办公室负责人：是具体整改任务的执行者。根据学院整改台账，制定本部门（专业）落实细则，将任务分解到教研室、课程组、实验室及具体教师，确保整改措施落地生根。

三、整改任务分解与实施方案

【问题1】思政工作和党务工作队伍建设投入力度不够

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 课程思政精准性不足，思政元素挖掘浅表化；党务工作队伍配备与学院规模不匹配；师生参与学院发展机制不健全 |
| 整改目标 | 构建“党建+艺术”思政育人品牌，实现课程思政全覆盖、党务队伍配齐建强 |
| 具体措施 | ①制定《美术与设计学院课程思政建设实施细则》，建立“一专业一特色”思政案例库；② 配备专职组织员1名，学生党支部配备专职辅导员2名；③ 每学期开展“我为学院发展献一策”活动，建立师生意见反馈闭环机制；④ 教师课程思政培训覆盖率100%，培育省级课程思政示范项目1项； |
| 责任分工 | 党委书记负总责，学生工作办主任、各教研室主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：完成实施细则制定；2026年6月：组织员配备到位；2026年9月：案例库建成；2027年6月：培训全覆盖 |
| 预期成效 | 形成4个专业思政特色品牌，师生参与学院发展满意度≥90%，新增省级课程思政示范项目1项 |

【问题2】本科教育教学经费投入不足，教学中心地位须进一步加强

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 教学日常运行经费紧张，实践教学经费执行率偏低，教学奖励激励不足 |
| 整改目标 | 建立多元化经费筹措机制，确保教学经费足额投入、高效使用 |
| 具体措施 | ① 编制《美术与设计学院教学经费预算》，明确生均教学经费增长目标（年均增长≥10%）；② 设立“产教融合专项基金”，从横向课题管理费中提取一比例定用于教学案例开发；③ 建立教学绩效奖励制度，教学排名前15%教师给予专项奖励；④ 优化实践教学经费使用流程，建立“经费执行预警”机制，确保执行率≥95% |
| 责任分工 | 院长负总责，综合办主任、教务办主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：完成预算编制；2026年6月：奖励制度出台；2026年9月：基金设立；长期坚持 |
| 预期成效 | 生均教学经费达到学校平均水平，实践教学经费执行率≥95%，教师教学投入积极性显著提升 |

【问题3】人才培养方案尚有不尽完善之处

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | OBE理念落实表面化，课程支撑矩阵设计不科学，毕业要求对“四自”精神、国际视野覆盖不足 |
| 整改目标 | 构建反向设计、正向施工的人才培养方案修订机制，形成逻辑闭环的培养体系 |
| 具体措施 | ① 启动2026版人才培养方案修订，成立“行业企业+毕业生+在校生”三方调研小组，调研覆盖≥20家单位、50名毕业生、100名在校生；② 建立“培养目标—毕业要求—课程体系”三级支撑矩阵，开展矩阵合理性专项审核；③ 各专业毕业要求明确纳入“自尊自信自立自强"精神指标和"国际视野”指标；④ 建立毕业生跟踪反馈机制，毕业5年内校友职业发展数据库 |
| 责任分工 | 教学副院长负总责，各专业负责人、教务办主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：调研启动；2026年6月：矩阵审核完成；2026年7月：新版方案定稿；2027年7月：跟踪机制运行 |
| 预期成效 | 2026版人才培养方案通过学校评审，课程支撑矩阵无“无支撑”或单一支撑课程，毕业生对培养目标认可度≥85% |

【问题4】专业建设工作需要进一步加强

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 国家级一流专业未突破，专业认证未启动，工科专业（智能制造与创意设计）基础薄弱 |
| 整改目标 | 力争国家级一流专业“零的突破”，启动专业认证培育，夯实新工科专业基础 |
| 具体措施 | ① 制定《视觉传达设计/服装与服饰设计专业冲击国家级一流专业建设方案》，对照标准补齐短板；② 启动视觉传达设计专业工程教育认证培育；③ 制定《智能制造与创意设计专业建设专项规划》，引进工科背景教师3-5人，建设“智能设计实验室”；④ 建立专业动态调整机制，每年开展专业适应度评估 |
| 责任分工 | 院长负总责，学科副院长、各专业负责人具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：建设方案制定；2026年12月：省级一流专业中期检查优秀；2027年6月：工程认证自评完成；2027年12月：新工科专业条件基本具备 |
| 预期成效 | 新增国家级一流专业1个，专业认证培育取得实质性进展，新工科专业师资结构明显改善 |

【问题5】促进学生个性发展的力度不够

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 微专业覆盖面窄，辅修专业未实质性开展，导师制职责不清 |
| 整改目标 | 构建“主修+微专业+辅修”个性化培养体系，导师制全覆盖 |
| 具体措施 | ① 优化《AI生成艺术与动态影像》《虚拟时尚设计》微专业建设，2026年新增《数字文创设计》微专业；② 探索与商学院、信息学院合作开设“设计+管理”“设计+技术”辅修专业；③ 初步制定《美术与设计学院本科生导师制实施细则》，明确导师“思想引导、学业辅导、实践指导、生涯规划”四项职责；④ 建立导师考核激励机制，指导成效纳入职称评审 |
| 责任分工 | 教学副院长负总责，各专业负责人、学生工作办主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：微专业申报；2026年9月：导师制细则出台；2027年3月：辅修专业启动 |
| 预期成效 | 微专业覆盖≥30%学生，导师生比达1:30，学生个性化发展满意度≥85% |

【问题6】实践教学对应用型人才培养支撑不够

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 实验技术人员不足，校企协同育人深度不够，毕业设计“双导师制”落实不到位 |
| 整改目标 | 构建“三环节十模块”实践教学体系升级版，实践教学条件显著改善 |
| 具体措施 | ① 争取学校支持，新增实验技术人员1-2名，建立实验教师企业实践培训制度（每年≥20学时）；② 深化与圣得西、湘绣研究所、雨花非遗馆合作，共建“双师工作站”，企业导师参与毕业设计指导比例≥30%；③ 毕业设计选题100%来自生产实践，建立“真题真做”项目库）；④ 建设“设计成果孵化中心”，推动学生作品专利化、产品化 |
| 责任分工 | 教学、学科副院长负总责，产教融合办主任、学科办主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：人员配备申请；2026年6月：工作站挂牌；2026年9月：项目库建成；2027年6月：孵化中心运营 |
| 预期成效 | 实验技术人员配备达标，企业导师参与率≥30%，学生获授权专利≥10项/年，实践教学满意度≥90% |

【问题7】OBE理念落实不够深入，课程教学的“两性一度”不足

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 教师OBE理念认知不深，课堂互动不足，高阶性、创新性、挑战度课程占比低 |
| 整改目标 | 实现OBE理念全覆盖，课程“两性一度”显著提升 |
| 具体措施 | ① 每学期开展OBE理念与“金课”建设专题培训，覆盖全体教师② 推行“以学生为中心”课堂改革，建立“课前自主学习—课中互动研讨—课后拓展提升”教学模式；③ 建设3-5门高阶性示范课程（如《智能产品设计》），课程挑战度提升20%；④ 将学生到课率、课堂参与度纳入教师教学质量评价（占比≥10%） |
| 责任分工 | 教学副院长负总责，教务办主任、各教研室主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：培训计划制定；2026年9月：示范课程立项；2027年6月：全覆盖评估 |
| 预期成效 | 教师OBE理念测试合格率100%，学生课堂参与度提升30%，新增省级“金课”2-3门 |

【问题8】卓越培养的教育教学改革创新力度不够

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 产业学院运行效能未显现，跨学科课程零散，“四新”建设滞后 |
| 整改目标 | 打造省级重点现代产业学院，“四新”建设取得实质性突破 |
| 具体措施 | ① 制定《现代服装设计产业学院建设三年规划》，建立"理事会+专业共建委员会"治理结构；② 各专业开设≥2门跨学科融合课程（如《AI辅助设计》《可持续时尚设计》），组建跨学科教学团队3-5个；③ 开展“四新”建设主题教研活动每学期≥2次，培育“新文科”改革示范项目；④ 建立产业学院绩效评价机制，年度产出标志性成果≥3项 |
| 责任分工 | 院长负总责，学科副院长、各专业负责人具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：规划制定；2026年9月：治理结构运行；2027年6月：课程全覆盖；2027年12月：省级重点产业学院申报 |
| 预期成效 | 产业学院入选省级重点，跨学科课程覆盖100%专业，“四新”理念深入人心 |

【问题9】教育教学资源投入不足，基础教学设施条件有待进一步提升

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 实验室设备老化，智慧教学条件不足，生均教学资源偏低 |
| 整改目标 | 教学设施条件达到省内同类院校先进水平 |
| 具体措施 | ① 争取中央专项资金，完成4个实验室数字化升级改造（虚拟仿真实验室、智慧教室、数字媒体实验室、服装工艺实训室）；② 建设“云端艺术设计资源库”，实现优质教学资源共享；③ 建立设备更新长效机制，教学仪器设备年均更新率≥15%；④ 优化实验室开放管理，周开放时间≥60小时 |
| 责任分工 | 院长负总责，实验管理员、教务办主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：项目申报；2026年12月：改造启动；2027年9月：全面投入使用 |
| 预期成效 | 生均教学仪器设备值增长10%，智慧教学覆盖率90%，实验室开放满意度≥90% |

【问题10】行业企业课程资源库与教材建设力度不够，智慧教学条件有待提升

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 校企共建课程仅8门，应用型教材开发不足，产业教师聘任机制不灵活 |
| 整改目标 | 构建校企协同的课程资源与教材建设体系 |
| 具体措施 | ① 制定《美术与设计学院产业教师聘任管理办法》，每年从合作企业聘用产业导师≥10人；② 校企共建课程≥15门，开发真实项目案例库≥100个；③ 设立教材建设专项，立项校级教材≥3部，推荐省级教材≥1部；④ 建设新形态数字教材≥2部 |
| 责任分工 | 教学副院长负总责，各教研室主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：办法制定；2026年9月：产业导师聘任；2027年6月：课程案例库建成；2027年12月：教材出版 |
| 预期成效 | 校企共建课程翻一番，案例库覆盖主要专业课程，应用型教材建设取得突破 |

【问题11】专任教师教学能力、产学研用能力提升不够充分

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 教师信息化素养滞后，横向课题“重纵向、轻横向”，科研反哺教学不足 |
| 整改目标 | 教师教学能力与产学研用能力双提升 |
| 具体措施 | ① 每年开展信息技术与教学融合培训≥2次，推广AI教学工具；② 修订《美术与设计学院绩效工资分配办法》，横向课题及成果转化权重提高50%；③ 建立“教师科研带动学生创新”机制，每位副教授以上教师指导学生科研项目≥1项；④ 教师企业实岗锻炼≥1个月，建立企业需求对接名单库 |
| 责任分工 | 学科副院长负总责，教务办主任、学科办主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：办法修订；2026年9月：培训全覆盖；2027年6月：机制运行；长期坚持 |
| 预期成效 | 教师信息化教学能力合格率100%，师均年横向经费增长50%，本科生科研参与率≥10% |

【问题12】教师教书育人教学投入不充分、产出成果不显著

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 教授为本科生上课制度执行不严，教学激励机制不足，高层次教学成果稀缺 |
| 整改目标 | 强化教学中心地位，激发教师教学投入内生动力 |
| 具体措施 | ① 建立教授为本科生上课台账与预警机制，确保教授上课率100%；② 设立“教学突出贡献奖”，每年评选3-5名，奖励标准不低于科研奖励；③ 培育国家级教学成果奖，组建专班重点攻关《“一主线三贯通六协同”应用特色设计人才培养模式》；④ 建设优质数字化课程≥10门，推荐省级及以上课程≥5门 |
| 责任分工 | 院长负总责，教学副院长、教务办主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：台账建立；2026年9月：奖励制度出台；2027年10月：成果奖申报 |
| 预期成效 | 教授上课率100%，教学奖励满意度≥90%，国家级教学成果奖实现新的突破 |

【问题13】师资队伍建设数量不足、结构不均衡

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 博士占比22.2%未达标（目标25%），生师比24.7:1偏高，新工科专业师资紧缺 |
| 整改目标 | 优化师资结构，满足专业发展需求 |
| 具体措施 | ① 实施“博士引进计划”，2026-2027年引进博士≥5人（重点补充智能制造与创意设计专业）；② 推进美术学专业教师转型≥3人；③ 建立青年教师“传帮带”机制，配备教学科研双导师；④ 柔性引进行业专家≥5人，充实兼职教师队伍 |
| 责任分工 | 院长负总责，学科副院长、各教研室主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：引进计划制定；2026年12月：博士引进；2027年9月：结构优化达标 |
| 预期成效 | 博士占比≥25%，生师比降至22:1，新工科专业师资基本配齐，青年教师成长满意度≥85% |

【问题14】课外学习时间投入不够，学风建设有待加强

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 学生课外学习主动性不足，考研氛围不浓，学业规划指导缺失 |
| 整改目标 | 构建“学业预警+生涯规划+考研辅导”全链条学风建设体系 |
| 具体措施 | ① 建立“绿-黄-红”三色学业预警机制，预警学生帮扶覆盖率100%；② 开设“晚自习专用教室”，开放时间至22:00，配备学业导师值班；③ 制定《美术与设计学院考研提升计划》，建立“考研导师制”，考研报考率≥10%，录取率逐年提升；④ 开展“共读一本书”活动，建立课外阅读学分认定制度 |
| 责任分工 | 党委副书记负总责，学生工作办主任、辅导员具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：预警机制运行；2026年9月：考研计划启动；长期坚持 |
| 预期成效 | 学生每周课外学习时间增加2小时，考研报考率≥10%，学业预警解除率≥80%，学风满意度≥90% |

【问题16】学生成长增值评价体系构建不健全、实践应用效能不足

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 评价以结果为主，缺乏过程追踪，个性化辅导不足 |
| 整改目标 | 建立“五维增值”评价体系，实现“以评促长” |
| 具体措施 | ① 构建“思想品德、学业发展、实践创新、身心健康、社会参与”五维评价指标体系；② 建立学生成长电子档案，实现过程记录与动态追踪；③ 依据评价结果开展“一生一策”个性化辅导，每学期更新帮扶计划；④ 增值评价结果与奖学金评定、就业推荐挂钩 |
| 责任分工 | 党委副书记负总责，学生工作办主任、教务办主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：指标体系制定；2026年9月：电子档案上线；2027年6月：全覆盖应用 |
| 预期成效 | 100%学生入轨追踪，个性化辅导覆盖率100%，学生成长满意度≥85% |

【问题17】以成果为导向的教学质量保障体系构建还有不足之处

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 督导队伍专业覆盖不全，二级学院质量主体责任未压实，达成度评价不规范 |
| 整改目标 | 构建“学院-专业-课程”三级质量保障闭环 |
| 具体措施 | ① 优化教学督导队伍，增加设计学、美术学专业督导≥2人；② 制定《美术与设计学院教学质量保障责任清单》，纳入年度考核；③ 建立“培养目标-毕业要求-课程目标”三级达成度评价制度，实现数据自动统计与预警；④ 每学年开展学生学习体验调查，覆盖率≥90% |
| 责任分工 | 教学副院长负总责，教务办主任、督导组长具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：清单制定；2026年9月：制度运行；2027年6月：信息化平台对接 |
| 预期成效 | 督导队伍专业全覆盖，质量责任清单执行率100%，达成度评价常态化，学生满意度≥90% |

【问题18】质量标准与要求执行不够全面，持续改进有效度不足

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 试卷、毕业设计监管有漏洞，第三方评价缺失，整改闭环不严密 |
| 整改目标 | 建立全链条质量监控与持续改进机制 |
| 具体措施 | ① 建立试卷、毕业设计“前向把关”制度，实行盲审抽检；② 引入用人单位、毕业生第三方评价，每专业≥20份有效问卷；③ 建立“问题发现-反馈-整改-复核”闭环流程，整改完成率100%；④ 毕业设计指导教师指导学生数≤12人/届 |
| 责任分工 | 教学副院长负总责，教务办主任、各专业负责人具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：制度修订；2026年9月：第三方评价启动；2027年6月：闭环运行 |
| 预期成效 | 毕业设计盲审覆盖率100%，第三方评价参与率≥80%，问题整改完成率100% |

【问题19】质量共同体意识有效推动机制不够，质量文化共识不充分

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | “五自”质量文化宣传不深入，师生参与意识薄弱，质量共同体未形成 |
| 整改目标 | 打造“自觉、自省、自律、自查、自纠”质量文化品牌 |
| 具体措施 | ① 制定《美术与设计学院“五自”质量文化建设方案》，明确内涵与目标；② 开展“质量提升从我做起”主题实践活动每学期≥1场；③ 将质量文化纳入教师岗前培训、学生入学教育；④ 建立“质量文化示范岗”，评选“质量标兵”每年≥5人 |
| 责任分工 | 党委书记、教学副院长共同负责，学生工作办主任、教务办主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：方案制定；2026年9月：活动启动；2027年6月：文化品牌形成 |
| 预期成效 | 质量文化知晓率100%，师生参与率≥80%，形成"质量是生命线"共识 |

【问题20】部分专业的适应度不够高，前瞻性与动态调整机制需优化

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 学院层面问题表现 | 专业对接产业需求反应滞后，新专业培育不足，学生职业规划指导薄弱 |
| 整改目标 | 建立专业动态调整机制，提升专业适应度 |
| 具体措施 | ① 每年开展专业适应度评估，建立“招生-培养-就业”联动反馈机制；② 制定《智能制造与创意设计专业建设方案》；③ 开设“专业前沿讲座”每学期≥2场，邀请行业专家进课堂；④ 建立全程化职业生涯教育体系，就业指导满意度≥90% |
| 责任分工 | 院长负总责，教学副院长、学生工作办主任具体落实 |
| 时间节点 | 2026年3月：评估机制建立；2026年9月：新专业培育启动；2027年6月：体系运行 |
| 预期成效 | 专业适应度评估覆盖率100%，新专业培育取得实质进展，毕业生专业对口率≥80% |

四、 实施步骤与进度安排

1.动员部署与方案细化阶段（2026年3月）：召开全院整改工作动员大会，传达学校精神，部署学院工作。各责任领导牵头，对照本方案细化形成分管领域的具体任务书、时间表、路线图。

2.全面整改与重点攻坚阶段（2026年4月-2027年2月）：按照整改台账，全面推进各项任务。领导小组每月召开例会，听取进展，协调难题。2026年7月、12月进行中期检查，对进展缓慢的任务挂牌督办。

3.自查验收与持续提升阶段（2027年3月）：各责任单位完成整改总结，学院整改办组织验收，形成学院整改总报告。召开整改总结会，固化整改成果，将行之有效的措施纳入学院规章制度，形成长效机制。

五、 保障措施与督查问责

组织保障：整改工作领导小组统一指挥，各责任人守土有责。将整改工作成效纳入各系、办公室及个人年度考核、评优评先、职称晋升的重要依据。

资源保障：学院积极统筹经费，优先保障整改任务涉及的师资引进、实验室建设、课程改革、教材出版等项目。积极争取学校及社会资源支持。

督查问责：学院纪委全程参与监督。整改办建立督查台账，实行“半月报、月调度、季通报”制度。对整改不力、推诿塞责、弄虚作假的单位和个人，将依据规定严肃问责。

本方案自发布之日起执行。全院师生要牢固树立“整改就是机遇”的意识，以高度的责任感和使命感，全力以赴，确保各项整改任务高标准、高质量完成，推动美术与设计学院本科教育教学质量和人才培养水平迈上新台阶，为学校“十五五”发展做出更大贡献。

湖南女子学院美术与设计学院
2026年3月4日